|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | | | | | | | | **Канцеларија за локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **25** | | | | | | | | | | | | | | | | **Канцеларија за локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-0001 | | | | | | | Локални економски развој / Унапређење привредносг и инвестиционог амбијента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,187,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,301,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,877,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-0002 | | | | | | | Мере активне политике запошљавања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,693,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,574,098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-7103 | | | | | | | Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-7146 | | | | | | | Социо - економско оснаживање Заподног Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,975,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-5106 | | | | | | | Дигитално обележавање улазака у град | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,467,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-5107 | | | | | | | Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,830,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,830,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,220,298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-7108 | | | | | | | Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-4109 | | | | | | | Унапређење географско инфармационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,056,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,056,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,788,447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-7110 | | | | | | | Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,623,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,585,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 575,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-4140 | | | | | | | Е - управа у реализацији плана локалног економског развоја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-7141 | | | | | | | Будући градови југоисточне Европе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,351,943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-4142 | | | | | | | Разминирање - чишћење експлозивних средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92,667,730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-4143 | | | | | | | Jавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | | | | | | 1501-5151 | | | | | | | SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **273,586,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **241,917,747** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **232,967,966** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96.3%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Локални економски развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међонародне организације, ресорна министарства и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У 2021. години субвенционисана су микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма локалног економског развоја. У току 2021. године било је реализовале су се домаће и стране инвестиција, као и пројекати финансирани од стране министарстава и страних донатора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Унапређење локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решење Градског већа о додели субвенција привредним субјектима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број инвестиција у текућој години** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката у реализацији** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења Градског већа за реализацију пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | **Економско оснаживање жена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решење градског већа о додели субвенција привредним субјектима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | | | | **Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број новозапослених реализацију мера активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149 | | | | | | | | | | | | | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 4:** | | | | | | | | | | **Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број/проценат жена у односу на укупан број/проценат ангажованих лицазапошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45% | | | | | | | | | | | | | 45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У 2021. години субвенционисана су микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма локалног економског развоја. У току 2021. године било је реализовале су се домаће и стране инвестиција, као и пројекати финансирани од стране министарстава и страних донатора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Унапређење локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решење Градског већа о додели субвенција привредним субјектима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број инвестиција у текућој години** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката у реализацији** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | **Економско оснаживање жена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решење градског већа о додели субвенција привредним субјектима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на запошљавању лица са евиденције Националне службе за запошљавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У 2021. години реализовао са локални акциони план запошљавања и у сарадњи да Националном службом за запошљавање спроводио се програм запошљавања лица са евиденције незапослених код Националне службе за запошљавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број новозапослених реализацију мера активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149 | | | | | | | | | | | | | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | **Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број/проценат жена у односу на укупан број/проценат ангажованих лицазапошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45% | | | | | | | | | | | | | 45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-5106** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Дигитално обележавање улазака у град** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Инсталирање система изменљиве саобраћајне сигнализације на аутопуту на искључењима ка Нишу и интегрисање у саобраћајно-информативни центар ЈП Путеви Србије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пројекат је завршен у 2021. години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Унапређење система дигиталног обележавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број ЛЕД дисплеја са носачима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-5107** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 30.04.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пројекат доприноси развоју економске инфраструктуре која има потенцијал да олакша инвестиције у индустрији и развој пословања. Циљ изградње Мултифункционалног Експо центра је да обезбеди да овај објекат може да понуди свеобухватну мултифункционалност, уз поштовање прописаних рокова и финансијских ограничења, како би се гарантовало да он остаје идеално погодан да буде домаћин широког спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, састанци , емисије и спортски догађаји. Израда овог пројекта треба да представља савршен пример успешног пројекта који се остварује блиском сарадњом и несметаном координацијом између различитих органа. Прелиминарна високо-профилирана инвестиција од 9 милиона евра у Мултифункционални Еxпо центар и спремност Града Ниша да инвестира у такве инвестиције представља важан корак ка обезбеђивању да Ниш у наредних неколико година добије статус места за одржавање сајмова. Екпо центар ће генерисати постепено нове економске активности у смислу потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. То ће привући критичну масу учесника у нову пословну област Нишан и послужити као катализатор за друге потенцијалне развојне иницијативе, помажући да се олакша развој приватног сектора попут нових хотела, побољшавајући укупни квалитет живота становницима подручја и доприносећи укупној живости И животности заједнице. Поред тога, чињеница да ће Мултифункционални Еxпо центар бити изграђен са високом уштедом ЦО2 и према еколошки прихватљивој конструкцији, у великој мери је у складу са нашом политиком примене еколошки одрживих решења. Савремени изложбени центар је неопходан за регионе који су домаћини за разне бизнисе и у исто време их привлаче. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пројекат завршен у 2021. години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Унапређење капацитета управе града Ниша у пружању адекватне подршке економском развоју** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Изградња капацитета града Ниша у формулисању, припреми и пропагирању информација о могућностима инвестирања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Израда комуникационе стратегије, Плана видљивости И плана набавке, Конференције за штампу Промотивна кампања пословне заједнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | **Превазилажење препрека за увођење инфраструктурног пројекта "Мултифункционални Еxпо Центар Ниш", кроз израду пројектне документације** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Сви видови комуналне И саобраћајне инфраструктуре су одређени** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Пројектна документација за изградњу " Мултифуункционалног Еxпо Центра” у Нишу спремна за тендер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-7108** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 21.12.2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географско информационог система“, реализује се у партнерству између града Ниша и општине Ћуприја, са циљем повећања ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином.  Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.  Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих непокретности, али без прецизних и правно релевантних података. Реализацијом пројекта партнерски градови имају намеру да обезбеде рационално коришћење и управљање имовином и створе поуздану, одговорну и транспарентну администрацију, што ће постићи увођењем Географско информационог система. Развој ГИС-а омогућиће једноставније складиштење, чување и размену података на стандардизован начин. Такође, повезивањем локалне самоуправе са другим локалним и републичким органима и институцијама, ГИС ће допринети бољој употреби ресурса, бржој размени, анализи и обради информација између различитих институција, или унутар саме институције као и синхронизацији послова у планирању, управљању и одржавању локалних система. Применом ГИС-а у локалној самоуправи отвориће се могућност потпуног редефинисања и унапређења поступка комуникације са становништвом, а све у циљу побољшања услуга према грађанима, потенцијалним инвеститорима, и другим заинтересованим странама којима ће бити омогућено лакше и брже долажење до потребних информација. Како неефикасно коришћење јавне имовине кошта све грађане, градови партнери очекују да, након реализације планираних пројектних активности, дође до смањења трошкова и повећања прихода од имовине у власништву двеју локалних самоуправа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пројекат завршен 20.12.2020. године и обављена је ревизија пројекта у 2021. години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Стварање услова за унапређење управљања имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и Ћуприји** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број формираних радних група у Нишу и Ћуприји** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Одлука о формирању радне групе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број непокретноти регистрован у бази РДИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3597 | | | | | | | | | | | | | 3597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: НЕП-ЈС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број формираних база података за имовину** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Функционална база података | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | **Повећање транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског информационог система у градовима Нишу и Ћуприји и креирање апликације за ГИС, како би се јавна управа приближила грађанима и привреди** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Усвајање одлуке о увођењу ГИС-а ( у Нишу и Ћуприји)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Одлука о увођењу ГИС-а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број успостављених ГИС-а / у Нишу и Ћуприји)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Функционалан ГИС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број спроведених обука за ГИС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Спроведена обука | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-4109** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Унапређење географско инфармационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 31.03.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацијом пројетних активности унапређењем географско информационог система, органи градске управе и градске институције имаће користи пре свега у олакшавању послова. Како се сада подаци које користе у раду налазе код различитих институција и доста времена одлази на потраживање и чекање података, примена ГИС-а и систематизовање података на једном месту скратиће умногоме време ресавања по предмету, што ће довести до ефикасне управе у служни грађана. Грађани као крајњи корисници моћи ће да добију потребне информације од јавног значаја из различитих интересних области веома брзо и на једном месту. Развојем слоја који ће садржати податке о културно-историјским локалитетима града као исмештајним капацитетима, туристи ће моћи да планирају своју посету И туристички обилазак на основу својих интересовања.Акцијом су планиране активности за унапређење институционалних И људских капацитета и развој свеобухватног географско информационог система И његово континурано надограђивање. Обуке које ће бити спроведене у току пројекта, којима ће присуствовати запослени у градској управи И јавним предузецима као И радна група састављена од учесница ГИС-а, омогућиће развој људских капацитета за рад на ГИС-у.Набавка посебне опреме предвиђене пројектом допринеће унапређењу. Развој специјализованих слојева и алата омогућиће коришћење ГИС-а инструмента за подршку планирању и спровођењу и надгледању територијалног развоја. Развој специјалних слојева за локалну пореску управу, јавну инфраструктуру, туризам, живорну средину итд унапредиће локалне административне процедуре скратиће време за извршење одређених административних процедура, унапредиће сервисе, омогућити надлежним институцијама ефикасно И правично доношење одлука | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пројекат завршен у 2021. години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Створити услов за побољшање процеса планирања у Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може приступити путем Интернета и омогућити доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултате како би препознали и добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Развој нових ГИС-слојева и алата** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Нови ГИС слојеви и алати развојени и доступни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Израда мобилне апликације за приступ ГИС-у** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Мобилна апликација доступна и функционална | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | **Обезбедити институционалну подршку за делотворно и ефикасно управљање географским информационим системима у Нишу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Одлука о формирању РГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Одлука о формирању РГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Меморандум о сарадњи са институцијама чланицама ГИС-а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Потписан меморандум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Обука запослених за коришћење ГИС-а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Спроведена обука ( спроведена набавка, слуке са обуке, презентације, списак учесника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: због пандемије КОВИД 19, реализација пројеката је продужена до 31.12.2021. године, тако да ће се и обука запослених за коришћење ГИС-а реализовати у 2021. години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-4142** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Разминирање - чишћење експлозивних средстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Разминирање ће обухватити 7,6 хектара на локалитету Ардиа и 1 хектар на локалитету бивше касарне Стеван Синђелић. На овим локалитетима граде се станови за припаднике снага безбедности. У току археолошких истраживања уочени су остаци неексплодираних направа и извођач не може да настави посао | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | у 2021. години завршено разминирање на локацији Ардија, у 2022. години треба да се заврши и разминирање на локацији бивше касарне Стеван Синђелић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Изградња станова за припаднике снага безбедности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: број изграђених станова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: пројектно - техничка документација, записници о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-4143** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Jавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овим пројектом предвиђена је замена система јавног осветљења светиљкама са ЛЕД технологијом, с обзиром на то да су постојеће светиљке израђене у превазиђеној технологији, са изразито великим губицима енергије. Оно што се очекује реализацијом пројекта је, да се у периоду од 9 месеци по закључењу уговора, тзв. период имплементације уговора изврши замена више од 23 800 светиљки, потребне електро инсталације и другог материјала као и делимично измештање појединих мерних места, уз могућност, да се по потреби, систем јавног осветљења и прошири. По завршеној имплементацији, следи период у коме ће доћи до планираног остваривања значајних уштеда (73,37%) у потрошњи електричне енергије али и смањења буџетских трошкова, у делу одржавања система јавног осветљења на територији Града, имајући у виду да ће приватни партнер током трајања уговора вршити оперативно и превентивно одржавање светиљки без динара додатне накнаде, јер је исто садржано у основној накнади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Уговор је закључен 08.06.2021. године и почео је припремни период у ком се приватни партнер припрема да изврши уговорну обавезу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Модернизација система јавног осветљења коришћењем савремене ЛЕД технологије** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: % гарантоване уштеде електричне енергије и одржаваљње** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,37 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Утврђивање уштеде у референтном периоду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Уговор је закључен 08.06.2021. године и почео је припремни период у ком се приватни партнер припрема да изврши уговорну обавезу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1501-5151** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сврха пројекта је системско унапређење иновационих капацитета Града Ниша кроз имплементацију иновационих решења усмерених на повећање енергетске ефикасности и побољшање квалитета живота становника у Граду. Један од главних циљева пројекта је развој смарт сити решења у области „Заштита животне средине“, а у складу са водећим европским и светским трендовима.  Предложеним пројектом се предвиђа систем мерења квалитета ваздуха на територији града Ниша, систем мерења нивоа реке и систем видео надзора на дивљим депонијама. Такође, пројектом је предвиђена набавка система за приказивање тренутне заузетости паркинг места (укључујући паркинг места за инвалиде), као и мониторинг центар који ће служити за праћење и управљање свим системима паметног града | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Уговор је закључен и пројекат ће се реализовати у 2022. години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | **Општи циљ пројекта је јачање економског, социјалног и еколошког одрживог развоја Града Ниша, а самим тим и југоисточног дела Србије кроз унапређење ИКТ инфраструктуре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Систем видео надзора са аналитиком праћења саобраћаја на локацијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Систем видео надзора на дивљим депонијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Систем снимања паркиралишта за ивалидска лица и евиденцију попуњености** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ДИРЕКТОР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 25.03.2022. | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | **Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76885** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | | | | | | | | | | | | **1101-0003** | | | | | | | **Програм 1 -** Становање, урбанизам и просторно планирање / *Управљање грађевинским земљиштем* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,760,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,760,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,082,789.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **102,760,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **102,760,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95,082,789** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **92.53%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обављање делатности од општег интереса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обављање делатности уређивања грађевинског земљишта (стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; стручни надзор над обављањем комуналних делатности; управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, управљање заштићеним подручјима и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша и стручни надзор над обављањем комуналне делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број објеката над којима се врши стручни надзор (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** У извештајном периоду вршен је стручни надзор над бројним објектима нискоградње, високоградње, осталим објектима и над обављањем комуналне делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1101-0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; - стручни надзор над обављањем комуналних делатности; - управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, - управљање заштићеним подручјима и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Послове на реализацији програмске активности обављала је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, на основу Уговора о обављању поверених делатности. Програмска активност спроводи се стручно, на ефикасан и економичан начин, а у циљу задовољавања потреба од општег интереса и од значаја за оснивача. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша и стручни надзор над обављањем комуналне делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број објеката над којима се врши стручни надзор (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** У извештајном периоду вршен је стручни надзор над бројним објектима нискоградње, високоградње, осталим објектима и над обављањем комуналне делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Управљање путевима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Ударне рупе које ће бити саниране (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Километри пута који ће бити рехабилитовани (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 33.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Издати услови за раскопавање површина јавне намене (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** У извештајном периоду предузеће је обављало послове управљча пута дефинисане Законом о путевима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Веће остварење показатеља под редним бројем 1 у односу на план резултат је увећаног износа средстава опредељених у буџету Града Ниша за те намене, док је веће остварење показатеља под редним бројем 2 у односу на план забележено из разлога што су приликом изражавања остварене вредности обухваћени и подаци о километрима пута на територији Града Ниша који су рехабилитовани преко програма ЈП Путеви Србије. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | | | | | | Управљање заштићеним подручјима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број посетилаца (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Остварени приход од посета (изражено у хиљадама динара за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196 | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** У извештајном периоду предузеће је обављало послове на заштити, промоцији и унапређењу заштићених подручја којима управља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Мање остварење показатеља под редним бројем 2 у односу на план резултат је тога што је велики број посетилаца користио своју опрему за улазак у пећину, а предузеће је планирало већи приход по том основу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 03.3.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | **Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76885** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | **1102-0001** | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Управљање/одржавање јавним осветљењем* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,470,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,670,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,910,483.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | **1102-0002** | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање јавних зелених површина* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,251,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,947,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,615,986.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | **1102-0003** | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање чистоће на површинама јавне намене* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 429,438,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 457,041,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430,392,663.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | **1102-0004** | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Зоохигијена* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,447,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,628,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,899,161.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | **1102-0005** | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Уређивање, одржавање и коришћење пијаца* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | **1102-0006** | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање гробаља и погребне услуге* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,502,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,502,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,628,675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **905,108,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,006,788,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **964,446,970.39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95.79%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 - Комуналне делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обављање комуналне делатности на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обављање послова комуналне делатности кроз реализацију Програма пословања јавних и јавно-комуналних предузећа на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима доступности и континуитета комуналних услуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености територије услугама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | | | | | | | | | | 84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Укупна циљана површина се дневно одржава у складу са временским приликама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Надзорни орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Електрична енергија за јавну расвету -Новогодишња и божићна декорација (набавка, занављање, монтажа и демонтажа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Утрошак електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша) измириван је у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Електропривреда Србије'' Београд; -У првом кварталу се обавља демонтажа декорације из претходне године, у четвртом кваратлу се обавља монтажа декорације за текућу годину, у складу са Програмом новогодишње и Божићне декорације ЈКП "Паркинг сервис" Ниш. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупна количина електричне енергије годишње у kWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,824,890.00 | | | | | | | | | | | | 14,065,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Потрошња електричне енергије у kWh по светиљци | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 579.27 | | | | | | | | | | | | 589.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Електрична енергија за јавну расвету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ISEM база | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Обезбеђење услова за задовољење других потреба грађана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености терена услугама ( у процентима) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености терена новим украсима ( у процентима) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Новогодишња и божићна декорација | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Ниш за 2021.годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Програмом пословања за 2021. год. предвиђена је и набавка нових декоративних елемената. Како иста није извршена, реализација програма је сведена на декорацију града постојећим украсима, при чему су поједини стари и десетак година. Елементи декорације који су могли да се адаптирају и поправе уграђени су и на тај начин је испуњен финансијски план ове позиције у износу од **6.302.502,87** дин. за монтажу и 1.896.804.33 дин. за демонтажу декорације из претходне године. Постојећи фонд декоративних елемената, без набавке нових, утицао је на смањење процента покривености терена услугом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Одржавање јавних зелених површина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата одржавање јавних зелених површина на територији Града Ниша и одржавање зеленила на Старом гробљу, као и одржавање парковског и дечијег мобилијара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата одржавање јавних зелених површина у Нишу (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила према Катастру јавних зелених површина), као и одржавање урбаног и дечијег мобилијара на јавним површинама на територији Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила и покривеност површина јавне намене сертификованим мобилијарима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,020,000 | | | | | | | | | | | | 3,020,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупна дужина дрвореда ( у метрима) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,000 | | | | | | | | | | | | 66,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број сертификованих мобилијара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша Месечне ситуације које су у складу са Програмом о измени Програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину, број 2327/НО/200-2д од 29.01.2021. године и Програмом о измени Програма одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2021. годину, број 31730/НО/225-7 од 10.11.2021. године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Сертификациона кућа је проценила да за два дечија игралишта изради један сертификат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата одржавање јавне хигијене на површинама јавне намене на територији свих градских општина. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата, мануелно чишћење улица, машинско чишћење улица, мануелно прање улица, машинско прање улица, пражњење корпи за отпатке, одвоз уличног смећа са јавних површина, пражњење отворених комуналних контејнера-сандука, дежурство на водозахвату "Чаир", одржавање хигијене у јавним WC-има, уклањање графита, чишћење споменика од јавног значаја, активности зимске службе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | | | | | | | | | | 84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Укупна циљана површина се дневно одржава у складу са временским приликама. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша Месечне ситуације које су у складу са Програмом о измени Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2021. годину, број 2327/NO/200-2а од 29.01.2021. године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Зоохигијена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Хватање и ветеринарски третман паса луталица, као и третман власничких паса, као превентиве за смањење популације паса луталица. -Спровођење систематске дератизације на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Програм обухвата потребу решавања проблема паса луталица и смањење штета које оне наносе. Циљ је хуманији и савременији приступ решавања овог проблема, у складу са важећом регулативом. -Спровођење дератизације на већем подручју, третирањем што већег броја шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирањем што веће површине паркова, гробаља, депонија и приобаља река, ради уништавања глодара (пацова и мишева), у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465 | | | | | | | | | | | | 408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 | | | | | | | | | | | | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 | | | | | | | | | | | | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Хватање, збрињавање и медицински третман паса и мачака луталица и дератизација | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** -Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша  -Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша Месечне ситуације које су у складу са Програмом о измени Програма обављања делатности ЗОО хигијене за 2021. годину, број 16046/NO/212-2b од 17.06.2021. године. -Извештај о извршеној дератизацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** -Због више врста пружених услуга по јединки од планираних, обим средстава је био довољан за 408 паса и мачака луталица (показатељ 1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Учешће у капиталу ЈКП ''Тржница'' Ниш у циљу Израде идејног пројекта и наткривања пијаце ''Криве ливаде'', са свим дозволама. Планиране инвестиционе активности у 2021. години: Радови на санацији пословног простора по пијацама, адаптација и реконструкција пословних простора, реконструкција кровне конструкције, лимарски и електро радови, опремање пијаца, набавка комуналног возила, расхладних витрина, пијачне опреме, ЛЗС опреме, камера, канцеларијске и рачунарске опреме, фискалних каса, софтвера за ФУК, израда пројектне документације. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -У извештајном периоду, у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-396/2021-19-02 од 23.4.2021.године, о улогу оснивача, извршен је пренос средстава ЈКП ''Тржница'' Ниш у износу од 25.000.000 динара; ЈКП ''Тржница'' Ниш је на име израде идејног пројекта за наткривање пијаце ''Криве ливаде'' са свим дозволама од стране Projekt-inžinjering исплатила 2.197.320,00 динара и EPIC DESIGN исплатила 300.000,00 динара. На основу реалних потреба предузећа за несметано функционисање основне пијачне делатности, а у складу са финансијским могућностима предузећа планиране су наведене инвестиционе активности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за пијацу "Криве Ливаде", израда пројектно-техничке документације за изградњу надстрешнице на истој пијаци, израда идејних решења просторног плана са саобраћајницама за Кванташку пијацу и пијацу "Пантелеј" на Сомборском булевару, уградња ПВЦ прозора у локалу "Мој киоск" на тврђавској пијаци, набавка фискалних каса, клима, контејнера, рачунарске опреме, канцеларијске опреме, алата за потрбе службе одржавања, надоградња софтвера и набавка лиценце. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% вредности планираних инвестиција чини базну вредност истих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вредност инвестиционих активности за 2021. годину исказана је у Програму пословања за 2021. годину (друга измена и реализација четвртог квартала за 2021. годину) | | | | | | | | | | | | 9% укупно планираних инвестиција остварено је у 2021. години из добро познатих разлога. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Нови улог оснивача у капиталу ЈКП ''Тржница'' Ниш. Део планираних инвестиција започет је и реализован у 2021. години и наставиће се у наредном периоду. Разлог је тренутно неповољна епидемиолошка ситуација. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Програм пословања за 2021. годину - друга измена и релизација IV квартала Програма пословања за 2021. годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Пандемија корона вируса и неповољна епидемиолошка ситуација у земљи утицала је на одступања реализованих од планираних активности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0006** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Одржавање гробаља и погребне услуге** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Рад дежурне службе и одржавање јавних зелених површина на градским гробљима -Учешће у капиталу ЈКП ''Горица'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У оквиру ове програмске активности обављани су послови комуналне делатности управљања гробљима и превоза посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама - рад дежурне службе на територији Града Ниша, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима, који су поверерени ЈКП "Горица" Ниш. Послови уређења и одржавања гробаља, хортикултурно опремање простора за сахрањивање, одржавање саобраћајница, стаза и зеленила, одржавања хигијене су обављани у складу са Програмом уређивања и одржавања градсих гробаља у употреби ЈКП "Горица" Ниш за 2021. годину. Послови рада службе за интервенције по позиву МУП-а и судско-истражних органа за случај удеса и задесне смрти на јавном месту су обављани у складу са Програмом рада дежурне службе ЈКП "Горица" Ниш за 2021. годину. Послови обухваћени овом програмском активношћу су се одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду, осим одржавања постојећих гробаља (Ново гробље Бубањ, ново и старо гробље у Нишкој Бањи), преузета су гробља у Брзом Броду (старо и ново) и Сувом долу. У извештајном периоду, у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-955/2020-12-02 од 02.11.2020. године, о новом улогу оснивача, извршен је пренос средстава ЈКП ''Горица'' Ниш у износу од 55.000.000 динара; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Оптимална покривеност територије јединице локалне самоуправе одржавањем гробаља и погребним услугама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број гробаља у граду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља и погребним услугама у односу на укупан број насеља у граду) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проценат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен попуњености активних гробаља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проценат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП "Горица" Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 03.3.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | **Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76885** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | | | | **0401-0004** | | | | | | | **Програм 6 -** Заштита животне средине / *Управљање отпадним водама* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,458,857.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | | | | **0401-0005** | | | | | | | **Програм 6 -** Заштита животне средине / *Управљање комуналним отпадом* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **39,700,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **39,600,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **34,458,857.39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **87.02%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 6 - Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заштита животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулисане атмосферске канализације у интересу заштите животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обављање послова комуналне делатности кроз реализацију Програма пословања јавно-комуналног предузећа ''Наисус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број прикључака на јавну канализацију | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.616 | | | | | | | | | | | | 28,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП ''Наиссус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одводњавање и одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Накнада за одводњавање реализује се по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд, али до реализације није дошло јер ЈВП "Србијаводе" Београд није испоставило решења за 2019, 2020. и 2021. годину. -Одржавање атмосферске канализације спроводи се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Наисус'' Ниш. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број прикључака на јавну канализацију | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ком. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,616 | | | | | | | | | | | | 28,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупна дужина новоизграђене канализационе мреже у м-отпадне воде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,100.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупна дужина канализационе мреже у м-атмосферске воде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП ''Наиссус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Обим изградње канализационе мреже из Програма уређивања грађевинског земљишта и комуналне инфраструктуре је био нижи од раније планираног. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број отклоњених кварова на канализационој мрежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,100 | | | | | | | | | | | | 2,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број запослених по километру канализационе мреже | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупан број домаћинстава обухваћених услугом каналисања у % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП ''Наиссус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | | | | | | Редовно одржавање атмосферске канализације по унапред утврђеном плану и програму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број очишћених сливника и сливничких веза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,000 | | | | | | | | | | | | 13,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП ''Наиссус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање комуналним отпадом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Набавка домаћих акција и осталог капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оснивачки улог Града Ниша, а на основу уговора о оснивању привредног друштва Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о Ниш. У 2021. години није дошло до уплате истог. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Набавка домаћих акција и осталог капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 03.3.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | **Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76885** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-0002** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,442,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-0004** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Јавни градски и приградски превоз* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 743,280,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,214,534,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,211,624,050.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-0005** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Унапређење безбедности саобраћаја* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,722,003.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-4002** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Пројекат техничког регулисања саобраћаја* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-4003** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Набавка и постављање табли са називима улица и тргова* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,685,367.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-4004** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-4005** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Ауто-такси превоз путника* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,088,750.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | **0701-4006** | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Плава зона* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **810,530,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,316,584,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,260,764,312.24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95.76%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Несметано функционисање саобраћаја на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Организација, контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу и реализација услуге јавног превоза путника и Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:**  Број реализованих возило километара на линијама (км) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,327,587 | | | | | | | | | | | | 8,254,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Услуга јавног превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:**  ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, у складу са уговором закљученим са ЈП ''Путеви Србије'' Београд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плаћањем посебне накнаде ЈП "Путеви Србије", као управљачу аутопутева Е-75 и Е-80, стимулишу се возачи за коришћење инфраструктуре постојећих аутопутева за транзитна кретања између наплатних рампи Ниш-север, Ниш-исток, Ниш-Малча и Ниш-Југ, чиме се смањује саобраћај на општинским путевима и улицама и негативни ефекти по град и околину (загушење, загађење, бука, вибрације, хабање коловозног застора и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Смањење интензитета саобраћаја на подручју Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број пролазака корисника Градске карте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 245,000 | | | | | | | | | | | | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Месечни листинг пролазака возила за активне градске карте у електронском облику које доставља ЈП "Путеви Србије" Београд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Попуштање мера спречавања ширења инфекције вирусом COVID 19 утицало је на већу мобилност становништва. Дата је процењена вредност. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Јавни градски и приградски превоз** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Организација, контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу и реализација услуге јавног превоза путника. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Праћење, контрола и мониторинг над обављањем послова јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша у складу са уговорима закљученим са превозницима у поступку јавне набавке на основу усвојеног Пројекта јавно-приватног партнерства. Продаја месечних и полумесечних карата, контрола путника и превозних исправа, контрола уговорних обавеза превозника, организација рада приградске аутобуске станице, успостављање и одржавање ГПС система праћења рада возила, обрачун накнаде превозницима, израда реда вожње, предлагање привремених и трајних корекција реда вожње, предлагање измена у линијама и стајалиштима, успостављање и одржавање електронског система наплате карата, провера возног парка превозника и опреме у возилима, информисање корисника, обрада и анализа приговора и жалби корисника превоза, истраживање задовољства корисника пруженом услугом, бројања путника и предузимање мера на унапређењу система јавног градског и приградског превоза путника. -Задатак је који се спроводи сваког месеца. У овом периоду није било значајних одступања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број регистрованих стајалишта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 815 | | | | | | | | | | | | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број регистрованих линија | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број реализованих возило километара на линијама (км) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,327,587 | | | | | | | | | | | | 8,254,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Услуга јавног превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** -Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша  -Решење о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша  -Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Реализација је била у оквиру планираних вредности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Побољшање финансијске стабилности, организације и контроле интегрисаног тарифног система јавног градског и приградског превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број извршених контрола путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,000 | | | | | | | | | | | | 108,679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број продатих претплатних (месечних и полумесечних) карата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350,000 | | | | | | | | | | | | 223,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Услуга јавног превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** -Извештај о пословању ЈKП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш  -Захтеви за уплату недостајућих средстава ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Услед епидемије корона вируса током 2021. године била је смањена продаја претплатних карата. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | | | | | | Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Просечна старост возила јавног превоза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Услуга јавног превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Уговори о јавно-приватном партнерству закључени између ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш и превозника и саобраћајне дозволе аутобуса који обављају делатност градског и приградског превоза путника у Нишу Информациони систем ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** У току године дошло је до постепене замене возила код превозника Нишекспрес новијим аутобусима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Унапређење безбедности саобраћаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину је припремио Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја. Градско веће Града Ниша је донело Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину, број 612-1/2021-03 од 27.5.2021.године. Укупна вредност Програма износи 80.000.000 динара. Средства планирана у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, намењена су за реализацију Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину. Програм припрема Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја, и Предлог Програма доставља Градском већу Града Ниша на усвајање. Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, ..., и 128/2020 – др. закон), дефинисани су извори финансирања безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења Програма коришћења прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих. Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планирани су за финансирање овог Програма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Унапређење саобраћајне инфраструктуре и саобраћајног васпитања и образовања као и превентивно-промотивно деловање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Портал о обележјима безбедности саобраћаја-локална база података за територију Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Пројекат техничког регулисања саобраћаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на општинским путевима и улицама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У складу са чл. 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за возила јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона „30”, зона школе, зона заштите животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника и слично. За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Надлежни орган из члана 157. став 1. закона даје сагласност да је пројекат израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Према закљученом уговору број 2715/2020-01 од 20.08.2020. године, до утрошка финансијских средстава предвиђених за ову намену, а најдуже 12 (дванаест) месеци | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обавеза јединице локалне самоуправе да изврши означавање назива улица, у складу са Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, ("Службени гласник РС", бр. 9/2020) У извештајном периоду, на основу Решења Скупштине Града Ниша о променама и утврђивању назива улица, набављане су и постављане табле у новоименованим улицама, као и промена назива улица са двојним називима на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Усклађивање назива улица на територији Града Ниша са донетим решењима Скупштине Града и захтевима грађана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број постављених табли са називима улица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | комад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** У време трајања пројекта вршено је и штампање табли са називима улица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај (записник) о пруженој услузи израде и постављања табли са називима улица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 - 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стварање услова за уређивање области такси превоза путника који се обавља на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У складу са чл. 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају јединица локалне самоуправе прописује ближе услове за обављање такси превоза. Јединицa локалне самоуправе, у складу са саобраћајно-техничким условима, доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. Саобраћајно-технички услови из става 2. овог члана дефинишу се у петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији јединице локалне самоуправе. Наведеним пројектом обезбеђује се спровођење законом прописаних истраживања и предлог аката о оптималном броју такси возила, такси стајалиштима и ценама у оквиру такси тарифе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Подизања квалитета такси услуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број такси возила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | | | | | | 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број места на такси стајалиштима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације: -**Решења о утврђивању дозвољеног броја такси возила на територији Града Ниша  -Решења о одређивању такси стајалишта на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** На број возила утицале су активности Управе на контроли испуњености законом прописаних услова од стране такси превозника и поступци укидања решења за возила која не обављају такси превоз на територији града Ниша. Број места на такси стајалиштима није промењен јер је на снази постојеће решње о одређивању такси стајалишта из 2019. године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ауто-такси превоз путника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спровођење испита о познавању прописа из области такси превоза и области познавања Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чланом 87б Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да такси возач мора да има положен испит о познавању јединице локалне самоуправе ако према подацима Републичког завода за статистику на последњем попису становништва јединица локалне самоуправе има више од 100.000 становника. Јединица локалне самоуправе прописује програм, начин и трошкове полагања испита из става 3. овог члана. Програм садржи област која се односи на познавање прописа којима се уређује такси превоз и област о познавању јединице локалне самоуправе, а може да садржи и познавање страног језика. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Издавање уверења о положеном испиту из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број пријављених кандидата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број кандидата који су положили испит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације: -**Поднети захтеви за полагање испита  -Записник Комисије за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** У току 2021. године смањен је број пријава за полагање испита имајући у виду законом прописане строге услове који морају да испуњавају такси возачи у погледу стручне спреме или поседовања квалификационе картице возача (кода "95") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4006** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Плава зона** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У ужем центру града дефинисана је тзв. „плава зона“ у којој влада посебан режим саобраћаја теретних моторних возила. У току дана, у „плавој зони“ дозвољено је кретање и заустављање теретним возилима до 3.5 тона највеће дозвољене масе уз дозволу Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове. Возилима преко 3.5 тона уз дозволу надлежне управе дозвољено је кретање у времену од 00:00 до 8:00 и од 20:00 до 24:00. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Oдржив систем кретања возила у "Плавој зони" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број издатих решења за годишњу карту за кретање возила у "Плавој зони" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,200 | | | | | | | | | | | | 2,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Претпоставља се да је до већег броја захтева и издатих решења дошло због попуштања мера ширења инфекције kovid19 вируса, веће привредне активности као и због појачане контроле од стране саобраћајне инспекције. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 03.3.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | **Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76885** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | 0602-0001 | | | | | | | **Програм 15 –** Опште услуге локалне самоуправе / *Функционисање локалне самоуправе и градских општина* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,519,197.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **80,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **108,800,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **106,519,197.61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **97.90%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм административног типа који се спроводи у интересу несметаног функционисања локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За овај Програм није потебно утврђивати циљеве и задатке, у складу са Упутством за израду програмског буцета Министарства финансија из новембра 2019. године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Услуге информисања, односно оглашавања и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима; -Новчане казне и пенали по решењу судова, -Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Средства намењена за услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима, у извештајном периоду, утрошена су у износу од 3.172.732,65 динара. -У оквиру ове програмске активности евидентирају се, на име трошкова парничног поступка, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања за новчане казне и пенале по решењу судова износе 22.476.701,59 динара, а принудна наплата 10.503.620,36 динара. -Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки, реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 22.749.710,39 динара, а принудна наплата 3.723.419,19 динара. -Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед уједа паса и мачака луталица, реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 37.250.466,78 динара, а принудна наплата 6.642.546,65 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 03.3.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | **Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76885** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | | | | | | | | | | | | **0501-0001** | | | | | | | **Програм 17 –** Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије / *Енергетски менаџмент* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3,500,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0.00%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0501** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Енергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Успостављање и унапређење система управљања енергијом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Активности везане за израду Програма енергетске ефикасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Повећање енергетске ефикасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број израђених годишњих енергетских биланса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Годишњи извештај Енергетског менаџера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0501-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Енергетски менаџмент** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Успостављање и унапређење система управљања енергијом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дана 02.11.2021. године закључен је Уговор о пружању услуга под бројем 3176/2021-09 између Града Ниша и Машинског факултета у Нишу. Предмет овог Уговора је пружање услуга израде Програма енергетске ефикасности. Пружалац ће ову услугу извршити у 2022. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Фунционисање система енергетског менаџмента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број израђених годишњих енергетских биланса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** -Годишњи извештај Енергетског менаџера  -Усвојена Одлука | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Повећање степена енергетске ефикасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Постојање енергетског менаџера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Израђен попис јанвих зграда са карактеристикама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Израђен енергетски биланс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** -Решење о именовању  -Годишњи извештај Енергетског менаџера  -Годишњи извештај Енергетског менаџера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Израђен енергетски биланс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** -Решење о именовању  -Годишњи извештај Енергетског менаџера  -Годишњи извештај Енергетског менаџера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 03.3.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ненад Николић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | ***9*** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **03681** | | | | | | | | | | | | | | | | **Туристичка организација Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | | | | | | | | | | 0001 | | | | | | | Управљање развојем туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,502,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,144,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,937,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | | | | | | | | | | 0002 | | | | | | | Промоција туристичке понуде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,799,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | | | | | | | | | | 4001 | | | | | | | Међународни сајам туризма у Нушу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,608,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,606,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **55,202,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50,052,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **44,342,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88.6%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Развој туризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Економска и развојна политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др.Драгана Петковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д.директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Промоција Града Ниша кроз оглашавање и рекламирање у штампаним медијима, на радију и телевизији, дигиталним медијима, на сајмовима у земљи и иностранству, на тематским манифестацијама манифестацијама у Србијии окружењу, манифестацијама у организацији ТОН-а све са циљем повећања гостију, броја ноћења и прихода од боравишне таксе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1502-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др.Драгана Петковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д.директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност управљање развојем туризма реализована је 83,80%.Број запослених у 2021.години је 16 запослених,14 на неодређено верме, директор-именовано лице и 1 запослени на одређено врем до 2 године.Плате су иплаћене у мањем износу од планираних средстава, јер је планом планиран пријем 2 запослена на одређено време и један запослени на неодређено време.Средства за доприносе на терет послодавца исплаћена су у складу са иплаћеним платама.Накнаде у натури су иплаћене за картице за превоз и поклоне деци запослених радника.Средства за социјална давања делимично су утрошена за исплату помоћи у медицинском лечењу,а нису иплаћена за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог.Стални трошкови реализовани су у складу са планираним, али је део средстава остао неутрошен зато што до краја обрачунског периода нису стигли сви рачуни за извршене услуге.Средства за трошкове путовања исплаћена су за дневнице, превоз и смештај за учешће на семинарима и састанцима за потребе промоције града.Услуге по уговору су реализоване у складу склопљеним уговорима и извршеним услугама, део услуга по уговорима биће измирен у 2022.години.Средства за текуће поправке и одржавање утрошена су за поправку опреме, молерске радове, радове на водоводној, канализационој и електричној мрежи.Средства за трошкове материјала су утрошена за набавку административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених,материјала за саобраћај, хигијену и матријала за посебне намене.Пратећи трошкови задуживања, порези, обавезне таксе,казне и пенали, нису утрошени у складу са планираним , није било трошкова за камате због кашњења, а порез на промет доспева за плаћање 15.01.2022.године.На позицији новчаних казни по решењу судова није било утрошка, али је било неопходно планирати ове трошкове због покренутих судских спорова против добављача.Средства на позицији машине и опрема и нематеријална имовина, утрошена су за куповину телефонске, рачунарске и сродне опреме и софтврских лиценци. Планирана средства за залихе робе за даљу продају утрошена су за набавку робе у складу са планом, а део средстава планиран за исплату обавеза из ранијих година остао је неутрошен. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:проценат повећања укупног броја гостију** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | особа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | 69.382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:тренд раста туристичког промета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички извештај Завода за статистику РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећан је број гостију у односу на базну вредност за 49,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1502-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др.Драгана Петковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д.директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. ОГЛАШАВАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ У МАГАЗИНИМА И ТЕЛЕВИЗИЈИ • Туристичка понуда Ниша и ЈИ Србије у Руској Газети, магазину TOП Србија, часопису “Борба”, часопису „Hello” магазину „Национална ревија“ магазину САТ, у оквиру емисије „Шареница“ на РТС-у, и у оквиру емисије „ Прело у мом сокаку“ на Happy TВ 2. ПРОМОЦИЈА У ОКВИРУ САЈМОВА, МАНИФЕСТАЦИЈА , КОНФЕРЕНЦИЈА И ПРОМОТИВНИМ КАМПАЊАМА • У оквиру обележавања градске славе Св. Цар Константин и царица Јелена • Изложба „Србија, моја дестинација“ у Београду на Савској променади • Изложба „Бирам Србију“ у Београду (Авалски торањ) на позив и у сардњи са ТО Србије • У оквиру конференције „Јака жена" • Сајму домаћег туризма „Упознај Србију“ у Новом Саду • Бирам срцем, бирам Ниш- Туристичка промотивна кампања Ниша у Војводини • Бирам срцем, бирам Ниш- Туристичка промотивна кампања Ниша у Србији • Туристичка промотивна кампања Ниша у Словенији • Међународни сајам туризма у Бањалуци, од 11. до 13. новембра 2021. год • 12. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, од 25. до 27. новембра 2021.  • Дани бурека у Нишу 3. УЧЕШЋЕ НА ТЕМАТСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА • Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер Слова“ – Крушевац  • XIV Изложба сувенира и туристичких публикација „Лесковац 2021“ • Београдски туристички и MICE форум - 8. MICE изложба и конференција, Београд, 23. и 24. новембар 2021. год 4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТОН-А  • Етно сусрети у Нишкој Бањи • Mанифестацијa „Новогодишњи дани у Нишу“ 5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ОБИЛАЗАКА ГРАДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТОН 6. ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА ЗА СНИМАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ЕМИСИЈА И ПУТОПИСА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Пораст прихода од боравишне таксе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | РСД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.573.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | 18.852.063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:повећање прихода од боравишне таксе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: подаци Управе за трезор-Управа за финансије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: повећан је износ остварене боравишне таксе више од циљане вредности јер је повећан број ноћења у односу на циљану вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1502-4001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Међународни сајам туризма у Нишу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др.Драгана Петковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д.директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06-08.9.2021.године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • Дани туризма у Нишу од 06 - 08.09.2021.године. ( 23. Међународни сајам туризма и II конференција на тему „Модели превазилажења ефеката кризе у туризму изазване пандемијом КОВИД 19“) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.Међународни сајам туризма одржан је на отвореном простору, са мањим бројем излагача у специфичним околностима због пандемије КОВИД 19“.У оквиру сајма одржана је и II конференција на тему „Модели превазилажења ефеката кризе у туризму изазване пандемијом КОВИД 19“ у просторијама хотела Tami residence. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:повећање броја ноћења** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ноћење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | 163.053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:тренд раста туристичког промета и прихода од боравишне таксе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички извештај Завода за статистику РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећан је број ноћења у односу на базну вредност за 76,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 09.3.2022. | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др.Драгана Петковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градскаа управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градскаа управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | | | | | | | | | | | | 0101-0001 | | | | | | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,550,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,458,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | | | | | | | | | | | | 0101-0002 | | | | | | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Мере подршке руралном развоју | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,591,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,235,368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | 0602-0014 | | | | | | | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /ПА Управљање у ванредним ситуацијама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,840,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,660,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,999,131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **93,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **75,801,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **66,692,543** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88.0%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Пољопривреда и рурални развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм "Пољопривреда и рурални развој" обухвата програмске активности и пројекте који се спроводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређењa руралне инфраструктуре, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима у Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 ( ''Службени лист града Ниша'' број 71/12). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У току 2021. године Програм 5 се у највећој мери спроводио реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2021. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021.годину. Наведени годишњи програми су донети благовремено - у законом прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољочуварске службе на територији града и спроведени су поступци давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 69 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства, удружења пољопривредних произвођача и земљорадничке задруге са територије града. Извршен је пренос бесповратних средстава за кориснике са територије града која је одобрило Mинистарство за бригу о селу по Програму подршке развоју задругарства доделом бесповратних средстав за унапређење пословања и технолошки развој задруга на читавој територији Републике Србије и Програму доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину . На нивоу програма постигнута је висока стопа извршења планираних средстава од 99,3%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,530 | | | | | | | | | | | | 0,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Вредност индикатора није у директној зависности од активности јединица локалне самоуправе, али индиректно, спровођењем одређених мера подршке пољопривредним произвођачима утиче се на мотивацију произвођача да региструју газдинства. На вредност индикатора утицао је и нови расположиви податак РЗС о укупном броју пољопривредних газдинстава, односно податак да је дошло до смањења укупног броја пољопривредних газдинстава на територији града. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 3,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: веће интересовање за закуп / коришћење пољопривредног земљишта у државној својини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0101-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, организовање пољочуварске службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на терторији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' број 90/13, 85/2014) као и спровођење мера које се односе на директна давања и кредитну подршку за РПГ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Припремљен је и у законском року донет Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2021. годину, уз сагласност ресорног министарства. Закључени су уговори о давању на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом, извршене су све припремне активности и спроведени су јавни огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Нишу - први и други круг. Пољочуварска службе је била у функцији у периоду од марта до новембра 2021. године. У оквиру реализације мера директних давања и кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021.годину објављен је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину 18.06.2021. године. За регрес за репродуктивни материјал исплаћена су средства за 62 корисника, односно, исплаћен је регрес за репродуктивни материјал за 372 грла. За меру "Кредитна подршка" исплаћена су средства за 4 корисника. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **15,14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15** | | | | | | | | | | | | **16** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: промена атрибута на парцелама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат издатог и датог на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у односу на укупно планиране површине за издавање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25** | | | | | | | | | | | | **28,4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: веће интересовање за закуп/ коришћење пољопривредног земљишта у државној својини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0101-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност "Мере подршке пуралном развоју " обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне економије (развој и модернизација пољопривреде и прераде пољопривредних производа, економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа, унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др ) као и за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину донет је 03.03. 2021. године. У складу са Програмом Градоначелница града Ниша расписала је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину који је објављен 18.06.2021. године. У току 2021. године по наведеном Конкурсу реализоване су следеће мере:  „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставa“ - реализована су подстицајна средства за 82 корисника; „Управљање ризицима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за осигурање усева, засада, плодова, животиња за 94 корисника; „Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре“ –реализован је део одобрених подстицајних средства за 3 корисника; „Подршка младима у руралним подручјима “ - реализована су подстицајна средства за 11 корисника; „Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за 3 корисника. Реализоване су и пренете обавезе из 2020. године за три корисника.  Извршен је пренос бесповратних средстава које је одобрило Mинистарство за бригу о селу за две задруге са територији града и за једног корисника за куповину сеоске куће са окућницом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Унапређење руралног развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Приценат регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс је био објављен нешто касније од планираног термина што је условило краће трајање самог конкурса за поједине мере. На умањену вредност индикатора утиче податак о броју регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града који је знатно већи у односу на тренутак дефинисања циљане вредности . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат регистрованих пољопривредних газдинстава корисника средстава за подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Податак о укупном броју регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града је знатно већи у односу на тренутак дефинисања циљане вредности, с једне стране, а са друге стране ситуација условљена корона вирусом допринела је смањењу броја пољопривредних произвођача који су осигуравали своју производњу и користили подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на базну годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | **Жене у руралним подручјима имају равноправан приступ мерама руралног развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат регистрованих пољопривредних газдинстава, код којих су носици газдинства жене, корисници подстицаја за мере руралног развоја у односу на укупан број корисника подстицаја за мере руралног развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину било је дефинисано, за поједине мере, да се одобрава додатних 10% када су носиоци газдинства жене | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Није дошло до битног одступања од циљане вредности и остварена вредност показује повећање дефинисаног индикатора у односу на базну годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање у ванредним ситуацијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелника Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа и локалним годишњим планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности. Годишњи план мора бити усклађен са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прелиминарну процену ризика од поплава, радове на уређењу на водотоковима другог реда, попуну магацина материјала и опреме за потребе Градског штаба за ванредне ситуације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Градско веће Града Ниша je на седници од 05.02.2021. године донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2021. годину по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш. У току године спровођени су функционални послови који обухватају обиласке и извештавања о стању на водотоковима и евентуалног алармирања уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда, обављали су се редовно на месечном нивоу. Реализовани су радови на Габровачкој реци, Кнез селском потоку и Малчанској реци - чишћење и осигурање десне обале Габровачке реке у Габровцу у дужини од 80 метара, чишћење корита Кнезселског потока, од села узводно, у дужини од 468,10 метара, чишћење и осигурање корита Малчанске реке од прелазне рампе узводно у дужини од 328метара. У току године није се јавила потреба за допуном магацина материјалима за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава. У складу са наредбама Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша извршени су радови на водотоковима II реда на локацијама: насеље Никола Тесла и код „Богословије“, село Просек, насеље Никола Тесла и Нишка Бања, насеље Ледена стена и насеље Мраморски Поток, Нишка Бања – Кованлучки поток 215 метара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Изградња ефикасног превентивног система заштите од поплава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Уређени водотокови другог реда ( у км на годишњем нивоу)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **км** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2,4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2,6** | | | | | | | | | | | | **1,9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Записници о примопредаји радова на водотоковима другог реда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Поступци јавних набавки везани за реализацију активности по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда за 2021. годину су покренути касније од првобитно планираних рокова. Поступак за извођење радова је покренут у првој половини октобра месеца, а уговор са изабраним понуђачем закључен је новембра 2021. године тако да до краја године није дошло до реализације свих планираних активности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | В.Д. НАЧЕЛНИКА Управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 15.03.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | ***9*** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | | | | 0401 - 0001 | | | | | | | Управљање заштитом животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,889,634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,049,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | | | | 0401 - 0002 | | | | | | | Праћење квалитета елемената животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,581,882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | | | | 0401 - 5116 | | | | | | | Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | | | | 0401 - 5117 | | | | | | | Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **90,500,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **78,489,634** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **51,631,615** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **65.8%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 - Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заштита животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми/пројекти и планови управљања заштитом животне средине, дефинисани Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за текућу буџетску годину, а у све у сврху обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација Програма - Заштита животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401 - 0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне, превентивне и акционе програме, програме заштите природе и природних вредности, проглашење споменика природе, као и информисање о стању и квалитету животне средине на територији града Ниша, све у циљу обезбеђивања услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Апропријација за позицију 285: 100.000,00 динара У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за реализацију предметне програмске активности обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 100.00,00 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета, планирана за објављивање информативних огласа и тендера. У 2021. години није било захтева за објављивање информативних огласа и тендера. Апропријација за позицију 286: 64.789.634,00 динара У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, односно програмских активности у области управљања заштитом животне средине, заштите природе и природних вредности, програмских активности у области управљања комуналним и другим врстама отпада, као и других активности од значаја за заштиту животне средине Града Ниша.  За реализацију програма и пројеката које Град Ниш реализује у области управљања заштитом животне средине, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину ("Службени лист Града Ниша", бр.114/20, 85/21, 112/21 и 129/21), на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 64.789.634,00 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета.  У оквиру програма управљања заштитом животне средине планирано, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21) планирано је 10 програмских активности, од којих је у 2021. години, у целости реализовано 3, за 3 су закључени уговори, средства су у целости исплаћена у 2021. години, док ће се преузете обавезе реализовати у 2022. години. Остале програмске активности, њих 4 у оквиру управљања заштитом животне средине предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину, нису реализоване.  Апропријација за позицију 286б: 5.000.000,00 динара У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за реализацију активности подстицања коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 5.000.000,00 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговором доспевају на плаћање у 2022. години, планиране су Одлуком о буџету за 2022. годину, као пренета средства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма управљања заштитом животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, односи се на период од годину дана, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину; Извештаји о реализованим програмским активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401 - 0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Праћење квалитета елемената животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (ваздух,концентрација алергеног полена,ниво комуналне буке,површинске воде,земљиште, ниво нејонизујућег зрачења). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Апропријација за позицију 286а: 400.000,00 динара У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), за оцену Студије о процени утицаја одређених пројеката на животну средину надлежни орган је у обавези да формира Техничку комисију за оцену исте. Члановима Техничке комисије исплаћује се накнада за рад у комисији а средства за накнаду рада чланова Техничке комисије уплаћује носилац пројекта. У складу са наведеним у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине, на позицији 286а у 2021. gодини, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, за накнаду рада чланова Техничке комисије, у износу од 400.000,00 динара.  У извештајном периоду, са позиције 286а утрошена су средства у укупном износу од 280.000,00 динара. Апропријација за позицију 287: 7.860.00,00 динара У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) jединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине – мониторинг, реализацијом програма, односно програмских активности праћења квалитeта елемената животне средине у Граду Нишу. Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине.  За реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 7.860.00,00 динара.  У оквиру програма мониторинга планирано је 3 програма од којих је у 2021. години, за 2 започета реализација у 2021. години чије се окончање очекује у 2022. години. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2022. години, планиране су Одлуком о буџету за 2022. годину као пренета средства. Једна програмска активност планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21) није реализована.  Апропријација за позицију 288: 240.000,00 динара У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за текуће поправке и одржавање опреме за заштиту животне средине, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 240.000,00 динара. Апропријација за позицију 289: 60.000,00 динара У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за порезе, обавезне таксе, казне и пенале, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 60.00,00 динара. Апропријација за позицију 290: 40.0000,00 динара У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за новчане казне и пенале по решењу судова, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 40.00,00 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Праћење стања животне средине у складу са прописаним законским обавезама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма мониторинга чинилаца животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, односи се на период од годину дана, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину; Извештаји о реализованим програмским активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | В.Д. НАЧЕЛНИКА Управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.03.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | ***9*** | | | | | | | | | | | | | | | | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | | | | | | | | | | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ** - **СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | 0001 | | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806,850,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 781,956,867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **806,850,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **781,956,867** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96.9%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Имовинско правни послови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Услуге објављивања огласа, услуге вештачења, услуга израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења објеката, услуге привременог заступника, услуге превоза преузетих ствари, шлеповање возила, манипулација стварима, ангажовање радне снаге и обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранској бб-Тврђава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 296, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од 854.938,37 динара за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, за услуге информисања, за израду пројеката изведеног стања објекта у поступку озакоњења објеката и за обезбеђење магацинског простора у ул.Јадранска бб – Нишка тврђава. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Функционисање управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **417994** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2400000** | | | | | | | | | | | | **854938** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Геодетске услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 297, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од 420.120,00 динара, и односе се на геодетске услуге. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Функционисање управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **252000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1000000** | | | | | | | | | | | | **420120** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 300, економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали , у укупном износу од 24.840,00 динара, и односе се на плаћање такси за добијање информације о опремљености локација. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **150000** | | | | | | | | | | | | 24840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови парничног поступка, трошкови извршења, судске таксе и камате) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године извршена су плаћања са позиције 301, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 180.994.590.12 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Назив: Функционисање управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **124572664** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **190000000** | | | | | | | | | | | | **180994590** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" број 72/2011) прописано је да "У року из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закуподавца , има право на закупнину али не може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе затеченог уговора о закупу." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 302, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 33.055.747,96 динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **114618** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35000000** | | | | | | | | | | | | **33055748** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 305, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 556.495.972,28 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Функционисање управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **163741784** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **568189000** | | | | | | | | | | | | **556495972** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Куповина зграда, објеката и станова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021. године извршена су плаћања са позиције 307, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 10.110.658,35 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Функционисање управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **100792573** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10111000** | | | | | | | | | | | | **10110658** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: 15.03.2022.године | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | 0602-0001 | | | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе/Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | 0602-0011 | | | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе/Робне резерве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,860,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,860,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 923,979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,910,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,910,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **923,979** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **48.4%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д.Начелница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду,у складу са Одлуком о организацији Градских управа ("Сл.лист Града Ниша" бр.114/2020 и 85/2021) и Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Сл Гласник РС", број 83/160 и 30/17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д.Начелница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Функционисање управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Планом јавних набавки Управе за имовину и одрживи развој набавка налепница за категоризацију објеката за смештај планирана је у IV кварталу 2021.године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка директних корисника Града Ниша није добијена сагласност до краја текуће буџетске године за покретање јавне набавке на коју се закон не примењује (штампање налепница за категоризацију објекта). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0011** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д.Начелница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евапорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сервис робних информација, чување робе робних резерви, евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним околностима и ванредног или ратног стања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: За робне резерве током 2021. године коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици са позиција: Стални трошкови - складишнина и платни промет. Средства планирана за складишнину нису реализована у овом периоду, зато што Град није имао обавезу да плаћа складиштење по закљученим уговорима о складиштењу; Трошкови платног промета и банкарских услуга су плаћени према промету средстава на подрачуну робних резерви;  Услуге по уговору - услуге сервиса робних информација су утрошена на годишњем нивоу, за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви. Спроведеним поступком јавне набавке за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви остварена је уштеда у односу на план; Специјализоване услуге - трошкови евапорације, средства за трошкове евапорације, односно надокнаду складиштару за испарења нафтних деривата, су пренета по извршеном обрачуну од стране складиштара ЈКП „МЕДИАНА“, у складу са уговором; Порези, обавезне таксе, казне и пенали - су утрошена за плаћање пореза на додату вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату у месечној динамици за позајмљену робу, корисницима позајмице на основу уговора и анекса уговора о позајмици робе из робних резерви; Робнe резервe планиранe за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања, нису утрошена у прва два квартала 2021. године, јер није било потребе за интервенцијом из робних резерви.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **8.02** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **Јавна предшколска установа "Пчелица" Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | | | | | | | | | | | 2001 - 0001 | | | | | | | Предшколско васпитање и образовање / Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,133,327,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,141,247,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,014,076,882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,133,327,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,141,247,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,014,076,882** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88.9%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Предшколско васпитање и образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Светлана Митић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вд директор Установе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У оквиру програма Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности обезбеђује материјалне услове за функционисање предшколске установе у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019,6/2020 и 129/2021 ) и то за: остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи. Као и расходе за припремни предшколски програм осим оних за које средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; стручно усавршавање запослених, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона, зграде и грађевинске објекте, набавку машина и опреме и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмске активности обухваћене предшколским васпитањем, образовањем програмом за превентивну здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу, реализвани су у складу са програмским циљевима. Реализација већих позиција буџета: позиција 147 ек.кл. 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирано 665.831.000 динара а реализовано 650.642.000 динара односно 97,72%, позиција 148 ек.кл. 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планирано 110.842.000 динара а реализовано 108.406.999 динара односно 97,80%, позиција 153 ек.кл. 421 - Стални трошкови планирано 89.550.000 динара а реализовано 72.496.982 динара односно 80,96% , позиција 158 ек.кл. 426 - Материјал планирано 136.906.000 динара а реализовано 100.111.434 динара односно 73,12% и позиција 165 ек.кл. 523 - Залихе робе за даљу продају планирано 46.000.000 динара реализовано 14.008.000 динара односно 30,41% Васпитно образовани рад одвија се у 26 вртића у целодневном боравку, узраста деце од 6 месеци до 6,5 година, у појединим дечијим вртићима и просторијама појединих основних школа са трајањем од 4 сата. Напомињемо да је број деце склон свакодневним изменама (закаснели упис ППП деце, деце из социјално угрожених категорија или исписи деце из осталих група. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | **Обезбеђени технички услови за васпитно образовни рад са децом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив индикатора: Број објеката предшколских установа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Извештај о раду обрађује и период од првих 6 месеци 2021.године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: План рада и Извештај о раду Установе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У 2021.години нису завршени нови објекти за смештај деце - вртићи у насељу Брзи Брод и није адаптиран објекат у центру града у вртић. Повећан је капацитет отварањем истурених група матичних вртића у ОШ "Његош" Ниш и још две групе при ОШ "Надежда Петровић" у Сићеву. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 28/03/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Директорка Јавн-предшколске установе "Пчелица" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | Светлана Митић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Програм 9-Основно образовање и васпитање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 494,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 449,045,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373,268,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 2002-0001 | | | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 494,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 449,045,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373,268,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **494,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **449,045,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **373,268,071** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **83.1%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Основно образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: -текуће расходе ( социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; -машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у основним школама. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). У 2021. години, у оквиру надлежности Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то: - текуће расходе у укупном износу од 331.976.350,79 динара; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 18.668.345,62 динара; - машине и опрему у износу од 22.623.374,27 динара, што на годишњем нивоу износи 373.268.070,68 динара. Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте основних школа није у надлежности Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Обухват све деце предшколског узраста основним образовањем и васпитањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број деце која су обухваћена основним образовањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19921 | | | | | | | | | | | | 19131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Програми рада основних школа за школску 2020/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности::Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији.Такође, циљана вредност је преамбициозно дата. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2002-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања и Канцеларије за локални економски развој обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017...... 129/2021) и то: -текуће расходе ( социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - зграде и грађевинске објекте - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у основним школама и повећању доступности основног образовања свој деци са територије Града Ниша.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. године обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања.У 2021. години, у оквиру надлежности Градске управе за друштвене делатности, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то:текуће расходе у износу од 331.976.350,79 динара, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 18.668.345,62 динара и машина и опреме у износу од 22.623.374,27 динара.Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Градске управе за друштвене делатности у складу са Одлуком организацији о градских управа Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Проценат буџета града Ниша планиран за основно образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,8 | | | | | | | | | | | | 3,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану, из разлога што су Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, након последњег ребаланса, средства за основно образовање и васпитање планирана у износу мањем од износа опредељеног прводонешеном Одлуком. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2021. годину (Сл. лист Града Ниша", број 114/2020, 85/2021 и 112/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету за 2021. годину определио мање средстава за основно образовање и васпитање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 10.3.2022. | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | ***8*** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Програм 10-Средње образовање и васпитање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 254,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231,485,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,274,432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 2003-0001 | | | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 254,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231,485,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,274,432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **254,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **231,485,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **184,274,432** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **79.6%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Средње образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: -текуће расходе ( социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); -текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; -зграде и грађевинске објекте; -машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у средњим школама. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). У 2021. години, у оквиру надлежности Сектора, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: -текуће расходе у укупном износу од 159.377.646,90 динара; -текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 10.116.590 динара; -зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 3.986.146,30 динара; - машине и опрему у износу од 10.794.048,56 динара, што на годишњем нивоу износи 184.274.432,24 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Повећање броја младих обухваћених средњошколским образовањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број младих који су обухваћени средњим образовањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11650 | | | | | | | | | | | | 11412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Програми рада средњих школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији.Такође, циљана вредност је преамбициозно дата. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2003-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017.... 129/2021) и то: -текуће расходе ( социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - зграде и грађевинске објекте - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у средњим школама и повећању доступности средњег образовања свој деци са територије Града Ниша.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања.У 2021. години, у оквиру надлежности Градске управе за друштвене делатности, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то:текуће расходе у износу од 159.377.646,90 динара, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 10.116.590,48 динара, зграде и грађевинске објекте у износу од 3.986.146,30 динара и машина и опреме у износу од 10.794.048,56 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Ефикасно средње образовање и рационална употреба средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Проценат буџета града Ниша планиран за средње образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,48 | | | | | | | | | | | | 1,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2021. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету за 2021. годину определио мање средстава за средње образовање и васпитање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 10.03.2022. | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0001 | | | | | | | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 293,331,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 265,451,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,347,393.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0002 | | | | | | | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0002 | | | | | | | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Сигурна кућа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,885,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,435,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,347,928.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0002 | | | | | | | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар Мара) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88,533,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,412,553.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,967,495.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0003 | | | | | | | Дневне услуге у заједници | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,929,647.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0004 | | | | | | | Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,910,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,550,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,690,245.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0005 | | | | | | | Подршка реализацији и програма Црвеног крста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0006 | | | | | | | Подршка деци и породици са децом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,700,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144,566,853.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0007 | | | | | | | Подршка рађању и родитељству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,025,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-0008 | | | | | | | Подршка особама са инвалидитетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,210,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,864,092.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,244,329.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-5125 | | | | | | | Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљане" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 565,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-7126 | | | | | | | Народна кухиња | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,368,650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | 0901-7127 | | | | | | | Прихватилиште за децу и младе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **793,354,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **744,932,645.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **602,187,543** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **80.8%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0901-0001, 0901-0002, 0901-0003, 0901-0004, 0901-0005, 0901-0006, 0901-0007,0901-0008 и пројекте 0901-7126 и 7127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | | | | | | | | | | | | 3,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност 0901-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи:Помоћ у кући,Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица,Једнократна новчана помоћ ,Интервентна новчана помоћ,Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга ,Бесплатна ужина за децу основношколског узраста , Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање“Царица Јелена“ , Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости , Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Унапређење заштите сиромашних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 11753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12000 | | | | | | | | | | | | 6771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Центар за социјални рад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у 2021. год. у односу на циљану вредност и базну вредност је настало зато што је свим корисницима који се налазе на евиденцији ЦСР, поред редовне једнократне новчане помоћи била исплаћена и помоћ за побољање материјалног положаја у условима пандемије тако да је број Решења о исплати ЈНП дуплиран. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај и односи се на смештај жртава трговине људима и деце жртава сексуалног насиља. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Обезбеђење услуге смештаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број корисника услуге смештаја жртава трговине људима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења о смештају | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Геронтолошки центар прекинуо пружање ове услуге и раскинут је Уговор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Соња Шћекић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пружање услуга смештаја, психолошке и правне помоћи женама и деци жртвама породичног насиља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Осим редовне делатности, у току 2021. године, Сигурна кућа је радила на превенцији и подизању свести, економском оснаживању корисница, пружању помоћи жртвама насиља које не бораве у установи, као и на аплицирању пројектима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Обезбеђење услуге смештаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **број корисника услуга смештаја прихватилишта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020.** | | | | | | | | | | | | | | | | | **61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **80** | | | | | | | | | | | | **77** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Милош Ранђеловић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 090- Социјална заштита некласификована на другом месту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и збрињавање у Прихватилишту. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно- забавних активности а све у складу са прописаним мерама заштите од вируса ковид-19. Такође је уведена крајем децембра 2020. године и услуга Прихватилишта. Једино услуга предах- смештај није уведена због вируса ковид-19 и због тога у посматраном извештајном периоду није могао да се прати обим и динамика предвиђена програмом а тиче се ове услуге. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број корисника услуге** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља због тога што услуга предах- смештај још увек није уведена због вируса ковид-19 и из тог разлога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова, они су се у протеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Дневне услуге у заједници** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дневне услуге у заједници | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине кроз финансирање програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом и удружења борачко-инвалидске заштите, а у циљу побољшања и унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији Града. Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење програмских активности 20 удружења и организација особа са инвалидитетом и 7 удружења борачко-инвалидске заштите расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2021. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом и статусом борца на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Конкурсна документација у ГУДД. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број удружења борачко - инвалидске заштите које се финансирају из буџета града** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Конкурсна документација у ГУДД. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава".Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/2019, 92/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном ксрту реализују се кроз више програма деловања:мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење занања о међународном хуманитарном праву ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сања Стојановић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | секретар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Својом активношћу побољшава положај социјално угроженог становништва кроз социјалну делатност, у оквиру превентивног деловања врши обуку из прве помоћи, промоцију здравих стилова живота, психосоцијалну подршку рањивим категоријама, спроводи активности деловања у несрећама а све са сврхом да олакша људску патњу и унапреди хуманитарне вредности друштва. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Црвени крст врши јавна овлашћња утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљавање добровољног, ненаграђеног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, рад са подмлатком и омладином, служба тражења-посебно ангажовање на успостављању прекинутих породичних веза између породица у случајевима елементариних и других несрећа, ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву и принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и другим хуманитарним вредностима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Дистрибуирана хуманитарна помоћ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број подељених пакета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | **3000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3000** | | | | | | | | | | | | 4932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:поделa пакетa хране, хигијене, гардеробе, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење: одступања од циљне вредности:услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Акције Црвеног крста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број акција | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | **200** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **200** | | | | | | | | | | | | **873** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Црвени крст Ниш, интерна евиденција | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број волонера Црвеног крста Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број волонтера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | **7000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7000** | | | | | | | | | | | | **1150** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:учешће волонтера у реализацији активности Црвеног крста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Црвени крст Ниш, интерна евиденција | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:услед ванредног стања и епидемије корона вируса смањен је број ангажованих волонтера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mиљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0006** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mиљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне, борачко-инвалидске и здравствене заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за услуге Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенчад, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаке прваке, Накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице и Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар "Мара". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист 47/19 и 17/20 ), Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице( Сл.лист Града Ниша бр. 35/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | Датум: | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0007** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка рађању и родитељству** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подршка рађању и родитељству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подстицање рађања и родитељства кроз пружање новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње и подршка родитељству кроз финансијеске олакшице породицама са троје деце чланарином у удружењу "Покрет за децу три плус". Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Подршка породицама да остваре жељени број деце** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број деце рођених кроз подршку у укупном броју деце** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | Датум: | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-0008** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка особама са инвалидитетом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подршка особама са инвалидитетом. Пружање помоћи особама са инвалидитетом кроз исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширениих облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима, обезбеђивање средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању и спровођење услуге персоналних асистената и личних асистената | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност је спровођена у виду реализације и исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширениих облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања срестава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју нису могли да остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите. Такође обухвата услугу персоналних асистената са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења и услугу личних пратилаца за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број корисника услуга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Број персоналних асистената | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број корисника услуга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Број личних пратиоца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | Датум: | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7126** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Народна кухиња** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **В. Д. Начелник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 месеци | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Народна кухиња је проширени облик социјлане заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброк** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Подељени оброци народне кухиње** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број подељених оброка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 190269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190269 | | | | | | | | | | | | 191550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Интерна евиденција, Црвени крст | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0901-7127 Прихватилиште за децу и младе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2021. год.- 31.12.2021. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Лука Гашевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Директора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У извештајном периоду у Прихватилишту за децу и младе било је збринуто 42 корисника, оба пола, у узрасту од 1-18 година. У овом периоду реализовано је 18 планова заштите; 17 почетних процена, формирано је 13 нових досијеа; свакодневно се воде листови праћења за децу и младе током боравка у Прихватилишту; урађено је 42 усмерених интервјуа; сарадња са Центрима за социјални рад је свакодневна као и са Центром за породични смештај и усвојење Ниш. Током извештајног периода било је благог одступања од постављеног циља, у погледу циљаног броја корисника, а што је индиректна последица задржавања корисника на смештају у периоду дужем од шест месеци. Како Прихватилиште има и регионални карактер, током извештајног периода било је корисника из региона и шире. У извештајном периоду, реализовано је 85 прегледа код лекара педијатра, 57 конролних прегледа код неуропсихијатра, 12 прегледа код стоматолога, 3 прегледа код гинеколога и спроведена је 1 хоспитализација на Клиници за заштиту менталног здравља. Одржано је 12 групних саветодавних разговора са корисницима, 128 индивидуалних разговора са корисницима, одржано је 15 радионица на тему заштите и очувања здравља, са акцентом на заразну болест COVID-19. У просторијама Прихватилишта, редовно су се у извештајном периоду организовали часови учења и подршке код савлађивања школског градива. У извештајном периоду, реализовано је 39 едукативних, 87 спортско-рекреативних, 90 креативних радионица. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Назив: | | | | | | | | | | | | | **Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бр.запослених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | Уговори о раду 5 стручних радника, 3 стручна сарадника и 2 помоћно- техничкa радника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 20ХХ. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у првих 6 месеци 20ХХ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број корисниика којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних потреба, изражен осећај сигурности корисника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бр.корисника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Матична књига Прихватилишта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| У извештајном периоду било је благог одступања од постављеног циља, у погледу циљаног броја корисника, а што је индиректна последица задржавања корисника на смештају у периоду дужем од шест месеци. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | | | | | | | | | | | | 1801-0001 | | | | | | | Здравствена заштита-функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,610,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,110,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,166,427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | | | | | | | | | | | | 1801-0002 | | | | | | | Мртвозорство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,915,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | | | | | | | | | | | | 1801-0003 | | | | | | | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,610,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **78,110,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **71,581,881** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **91.6%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1801** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12 - Здравствена заштита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм обухвата спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овим програмом врши се распоређивање средстава намењених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и превасходном наменом постизања вишег нивоа приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Обезбеђивање вишег нивоа здравствене заштите грађана** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Назив: | | | | | | | | | | | | | Број установа здравствене заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1801-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Мртвозорство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В. Д. Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата специјализоване услуге мртвозорске службе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност намењена је раду мртвозорске службе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Назив: | | | | | | | | | | | | | **Број лекара мртвозорске службе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **број** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020.** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 09.03.2022. | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mиљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности-Сектор за културу и информисање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 1201-0001 | | | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 578,470,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 558,789,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 520,146,557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 1201-0002 | | | | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - установе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,601,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,297,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89,086,517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 1201-0002 | | | | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,650,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,335,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,723,717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 1201-0003 | | | | | | | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,559,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,706,737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,247,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 1201-0004 | | | | | | | Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | 1201-4132 | | | | | | | "Театар на раскршћу" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,890,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,610,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **826,430,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **805,168,417** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **742,814,324** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **92.26%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Развој културе и информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Култура, комуникација и медији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на терторији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Годишњи циљеви су остварени , организовани су разноврсни културни догађаји:позоришне представе, изложбе, концерти, као и градске манифестације : Филмски сусрети, Ликовна колонија "Сићево", Градска слава, Nišville, Музички едикт, Евергрин фестивал. Расписан је конкурс у области културе и одобрено 28 пројекта и три појединачна давања. Такође, успешно је расписан конкурс из области информисања и суфинансиран је и реализован 31 пројекат. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржавани у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 569154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600000 | | | | | | | | | | | | 538,341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о раду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је незнатно мањи број посетилаца од планираног, због неодржавања Нимус-а, сајма књига, као и због одржавања одређених догађаја он-лине и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката (садржаја) подржаних од стране Града од стране града на конкурсима за избор пројеката у култури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0М+0Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 (15М+15Ж) | | | | | | | | | | | | 31 (19М+12Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Конкурс је расписан и успешно спроведен и одобрена су средства у укупном износу од 4.493.400 дин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о раду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одабрани су пројекти од изузетног значаја за Град који су предњачили квалитетом. Одобрено је 28 пројекта и 3 појединачна давања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | **Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 (24M+15Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 (20М+20Ж) | | | | | | | | | | | | 31 (17М+14Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 31 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 69.000.000 динара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У овој години је одређени број квалитетних пројеката суфинансиран већим износом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | 737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Вредност је изражена у сатима ТВ и радио садржаја и не обухвата број објављених писаних медијских садржаја. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 10 устaнoва културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине.  За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (eк.кл.511) ресорно је задужена Канцеларија за локални економски развој. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварен је циљ, реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа: исплаћене су зараде и остала давања запосленима (превоз, јубиларне награде и отпремнине) у складу са законом, плаћени стални трошкови у складу са законским роковима. Реализоване су планиране текуће поправке и набављена је рачунарска, електронска и опрема за културу за следеће установе: Н. позориште (рефлектори, звучне кутије), Н.библиотека (рачунарска и електронска опрема, набавка књига – редовна обнова фонда библиотеке), Позориште лутака (набавка столица,штампача, огласне табле и дим машине), НСО (рачунарска опрема), Галерија (набавка намештаја,рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност итд), ДКЦ (штампачи и уградна опрема). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Обезбеђење редовног функционисања установа културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број запослених у установама културе у односу на број по Одлуци о максималном броју запослених** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проценат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,00 | | | | | | | | | | | | 91.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: % учешћа зарада у укупном буџету установа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проценат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | 34.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:исплатни листићи и извештај о извршеној исплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | **Једнак родни приступ у запошљавању** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат запослених жена од укупног броја запослених у установама културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проценат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | 62,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: У локалним установама културе ја запослен већи број жена него мушкараца. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представа, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Сектора за културу и информисање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галеријa, НКЦ и ДКЦ.  **Народна библиотека** - Одржани су редовни, традиционални програми и манифестације и обележени су важни догађаји везани за књигу, читање и Библиотеку представљањем и промоцијом књига, дружењем са књижевним ствараоцима у оквиру прописаних мера. И ове године велики број активности је одржан путем електронских начина комуникације у циљу обезебеђења константног контаката са члановима Библиотеке. Реализована су разноврсна дешавања тако што су приређиване изложбе, организоване радионоце, пројекције филма, одржане књижевне вечери и дружења са ауторима и друге активности ( промоција предавања, едукација, разговора, конкурса, конверзација на различите тееме. презентације књига,увежбавања страног језика, такмичења у знању, диктати, препорука за читање, објава и сл. Одржани су курсеви страног језика (у сарадњи са Институтом Конфуције, Француским институтом, као и америчким кутком), Реализовани су традиционални програми и манифестације као што је међународни конкурс литерарних и ликовних радова за децу, 20. по реду, 15. Међународна колонија анимираног филма за децу и младе "Панталеј 2021" и међународни фестивал " Константинов златник". Светски дан књиге за децу, Светски дан ауторског права, Десети Фестивал дијалектне поезије и прозе "Преображенско појање", Дани македонске културе. Библиотека је учествовала у 50. Ђачком Вуковом сабору и постила Етно село Тршић. Приређене су бројне изложбе: Св. Ћирило и Методије-браћа по слову" "Разгледнице старог Ниша", "Библиотеком кроз време", Руска литература у Народној библиотеци С.Сремац" и друге. Обележено је 70 година постојања Француског института у Србији и 19 година рада у Нишу и тим поводом је организовано вече француске поезије уз звуке шансоне. У оквиру међународне књижевне колоније "Сићево 2021" представљена је збирка есеја "Значење џокера" Владимира Пиштала. Укупан број културних дешавања у протеклој години превазилази број од 650 различитих програма. На Одељењу књиге за децу одржано је око 37 радионица за најмлађе.Приређено је преко 60 изложби од којих су две биле изложене на фасади библиотеке које су биле доступне многобројним пролазницима. На библиотечким изложбама и програмима било је око150000 посетилаца. Библиотека је својим члановима пружила око 300.000 услуга а број позајмљених књига у 2021. години износи 140.000. У протеклој години издате су следеће публикације: "Несрођени: приче" /Душан Мијајловић Адски и "Библиозона" часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.9. Обе публикације имају своју штампану форму, док су у електронском формату смештене у Дигиталној библиотеци и у свако доба доступне свим корисницима.Сви програми Библиотеке били су бесплатни. У **Народном позоришту** је oдржано седам премијера. Укупан број репризних представа - 55,пред 12.660 гледалаца. Позориште је гостовало на домаћим и међународним Фестивалима, освојене награде: на Фестивалу сусрети професионалних Позоришта Србије "Јоаким Вујић" у Лесковцу (2 награде), Фестивал "Зоранови дани", Позориште Тимочке Крајине у Зајечару (1 награда); "Јоакимови дани" - Крагујевац, Стеријино позорје - Нови Сад, Фестивал "Упад" - Нови Сад, "Масукини дани" - Велика Плана, Балкан театар фест - Димитровград, Фестивал првоизведених представа, Алексинац. У Народном позоришту организовано је више различитих програма као што су: Глумачки кабаре, Свечана академија поводом обележавања годишњице смрти Бранка Миљковића, вечери поезије, годишњи концерт Руско балетског студија "Академија", Балканска олимпијада плеса итд. У **Позоришту лутака** је одржано 4 премијерне представе, 5 националних фестивала такмичарског карактера и освојене су 12 награда од чега 2 Гран прија.  У **Нишком симфонијском оркестру** одржано је 13 премијерних концерата, jeдан хуманитарни концерт у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша , три концерта квартета и један квинтета НСО у склопу обележавања Градске славе "Св.цар Константин и царица Јелена", један променадни концерт и један концерт квартета НСО поводом обележавања Међународног дана деце оболеле од рака у сарадњи са удружењем "Нурдор", наступ испред Градске куће поводом отварања фестивала "Филмски сусрети" и наступ гудачког квартета НСО поводом уручења награда угледним привредним инстутуцијама Града Ниша.  Због мера у складу са препорукама Владе Републике Србије, а у вези сузбијања пандемије фестивал класичне музике Нишке музичке свечаности - НИМУС није одржан. **Галерија** је реализовала 28 изложби. Ликовна колонија Сићево је одржана уз учешће 9 уметника а Графичка радионица уз учешће 6 уметника. Усвојени програм рада је реализован у потпуности. **НКЦ** - од јануара до децембра је одржано више од 110 редовних програмских активности у домену филмског, књижевног, музичког, позоришног, образовног, ликовног програма и дечијег и аматерског програма. Додељене су и три књижевне награде: " Бранко Миљковић", " Стеван Сремац" и Награда Града Ниша за књижевност за децу и младе, као и Градска књижевна награда "Славиша Николин Живковић. Јавна градска манифестација Градска слава уприличена је у нешто рестриктивнијем облику са акцентом на обредне славске активности а традиционални научни скуп " Ниш и Византија". Одржани су Филмски сусрети, Књижевна колонија Сићево и Нисомнија у пуном обиму. Одржани су фестивали фантастике и стрипа. Нишке музичке свечаности и Сајам књига нису одржани због пандемије, као и неколико других манифестација и програма. Издаваштво је објавило три броја часописа "Градина" и низ појединачних издања поезије, прозе и есејистике, као и сродних области писане речи. Упркос отказивању одређаног броја програма и уз поштовање прописаних здравствених мера, већина програма је одржана уз присуство заинтересоване публике. У **Дечијем културном центру** организовано је редовно функционисање секција, радионица и играоница. Поред наведених редовних активности, реализоване су манифестације, трибине, такмичења: Манифестације поводом 8 Марта , обележавање Светског дана породице, фестивал дечије музике "Мајска песма 2021" манифестација "Празник музике", Међународни дан деце, Ликовни конкурс, Међународни дан плеса, , Сусретања, Ускршње радионице, Међународни дан планете Земље, Обележавање Дана књижевности за децу, Одржавање дана позоришта за децу и Шеширијада, Божићни турнир у шаху | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Унапређење разноврсности културне понуде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката подржаних од стране града путем конкурсног финансирања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0М+0Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30(16М+14Ж) | | | | | | | | | | | | 31 (19М+12Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Конкурс је успешно расписан, подржано је суфинансирање 28 пројекта (правних лица и удружења) и подржана су још три пројекта кроз појединачна давања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Подржани су квалитетни пројекти који су економични и одрживи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9(5М+4Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 (6М+5Ж) | | | | | | | | | | | | 11(7М+4Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: На основу Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус да самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе (Сл.лист Града Ниша бр 68/2012 и 138/2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Евиденција Сектора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број реализованих програма у установама културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Н.музеј, И.архив и ЗЗСК (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Народни музеј Ниш** - У првој половини 2021. године из штампе је изашло Зборника 29 , "Бранко Миљковић, писма и посвете из заоставштине", ауторка Јелена Богдановић; Ратна слика Србије у Другом Светском рату 1941-1945, ауторке др.Маријане Мраовић; Трг краља Милана кроз време, ауторке Бојане Нешић; 60 година од првог лета у космос Јурија Гагарина, Руски дом; Медијана задужбина Константина Великог, ауторка Весна Црноглавац; Старо и нестало воће Србије, Александра Савић, изложба "Милена Павловић Барили", Виолета Томић, изложба "Вајар Милован Крстић", Мара Макарић, изложба "Винчанска богиња-мит, богиња, мајка", Татјана Трајковић Филиповић, "Ефимија Тополски - мислим, тражим чекам", Марија Вукосављевић, изложба "Хладно оруђе из средњевековне збирке НМН", Слободан Митић, публикација "80 година меморијалног комплекса логогор" Небојша Озимић  **Историјски архив Ниш** - Kрајем јануара 2021. нишкој публици представљена је изложба "Британци и Други светски рат у Југославији", настала у сарадњи са Амбасадом Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске. Половином маја је на платоу испред Градске куће презентована изложба у организацији Народног музеја Ниш и Историјског архива под називом "Тгрг Краља Милана кроз време". Поводом градске славе Свети Цар Константин и царица Јелена испред зграде Архива отворена је изложба на вањским паноима "Учтиво Вас позивамо на славу...", са фотографијама свечаних позивница на славу из међуратног периода. После ове изложбе, на спољним паноима испред зграде постављена је изложба "Да ли сте знали?" са избором најразличитијих докумената и фотографија из архивских фондова. Изложба "Михајло Пупин-живот и дело" реализована је заједничким радом са ПТТ музејем Београд и Удружењем за културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат“ из Београда. Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, са колегама из Архива Републике Српске заједнички је припремљена изложба "Бањалука, центар Врбаске бановине" и отворена 15.9.2021. у холу Архива. У сарадњи са Епархијом Нишком, а уз финансијску подршку Министарства културе и информисања РС, крајем новембра је отворена изложба под називом "Конкордатска криза у Нишу 1937". Двоброј часописа за историографију, архивистику и хуманистичке науке "Пешчаник" (21 и 22) промовисан је 19.11.2021. Друштво архивских радника Војводине и Историјски архив Војводине организовали су дводневно Међународно архивистичко саветовање, на коме су представљени радови о стандардизацији у архивима и управљању подацима у архивском окружењу, а нишки Архив је имао троје учесника. На међународном саветовању у Новом Саду "Архиви - прошлост која траје, Архив је имао 7 радова, а на Суботичким архивским данима један рад. На Међународној конференцији о Другом светском рату, одржаној онлајн, у организацији Московског политехничког универзитета, Архив је имао двоје учесника. Током јула и августа сваког четвртка у Архиву су организоване радионице за децу узраста од 7 до 11 година под називом "Лето у Архиву", на којима су најмлађи суграђани на прикладан начин упознавали са радом установе и архивском грађом.  **ЗЗСК** је реализовао шест пројеката за очување и заштиту културног наслеђа, који су суфинансирани из средстава Министарства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021 | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број реализованих културних програма популаризације културно-историјског наслеђа који се финансирају из локалног буџета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Планиране активности су реализоване делимично: Н.музеј-14 програма и И.архив- 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај о раду установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш, који се води по врстама, Извештај о раду Историсјког архива и Народног музеја Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљане вредности: Нема значајних одступања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Остварење и унапређење јавног интереса у области  јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирирају или емитују на територији Града Ниша, укључијући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, a уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 31 пројекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 (24M+15Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 (20М+20Ж) | | | | | | | | | | | | 31 (17М+14Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 31 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 69.000.000 динара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је подржала пројекте који су испунили услове конкурса, који су квалитетни и одрживи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1201-4 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **"Театар на раскршћу" Народно позориште** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Од 07.09.2021. до 14.09.2021.год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Театар на раскршћу" је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. Фестивал је такмичарског карактера и организује се под покровитељством градоначелника града Ниша и Скупштине града Ниша. Циљ фестивала је афирмација сличности и разлика културног идентитета држава и народа који деле исти простор, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путева, јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размена идеја и позоришних пракси, и посвећен је изазовима и перспективама савременог позоришта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фестивал је организован у складу са Програмом Фестивала. Свечано је отворен 06.09.2021.г., премијером представе" Чудо Светог Георгија"-копродукција Народно позориште Ниш, Позоришта Иван Благојен - Плевен, Бугарска и Румунског позоришта "Јоан Славици" - Арад, Румунија. У току трајања фестивала одиграно је седам представа и организован читав низ пратећих програма:разговори о представама, трибине, промоције књига, представљање уметника и изложбе.На позоришном фестивалу ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ одиграно је 7 представа пред 2000 гледалаца.  7 пратећих програма фестивала пратило је 1.500 гледалаца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | **Јачање међународне културне размене и промовисање позоришне уметности и стваралаца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број гледалаца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | 3500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Пројекат је успешно реализован у 2021.години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Квалитетан садржај Театра и велика посећеност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 07.03.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **Сектор за омладину и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Развој спорта и омладине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483,131,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 634,031,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 615,935,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 0001 | | | | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 379,550,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 377,731,450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 0002 | | | | | | | Подршка предшколском и школском спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,743,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 0004 | | | | | | | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,581,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212,881,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,950,429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 0005 | | | | | | | Спровођење омладинске политике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | ф-ја 950 | | | | | | | Образовање које није дефинисано нивоом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,510,236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **483,131,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **634,031,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **615,935,315** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **97.1%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Развој спорта и омладине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спорт и омладина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Миљан Ћирковић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вршилац дужности начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овим програмом обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сверама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удужењима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима за младе и удружењима која се баве младима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одсек за спорт је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишње програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир".  У оквиру Канцеларије за младе извршења на овој позицији није било из разлога што планиране активности нису могле да буду реализоване због проглашења ванредног стања у земљи које, између осталог, подразумева и забрану окупљања на отвореном и затвореном простору. Све активности које су спроведене нису изискивале финансијски издвајања. Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број организација | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број организација завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број подржаних пројеката за младе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаја о реализацији пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс за подршку пројектима за младе није спроведен, а све активности су спроведене без издвајања финансијских средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања младих** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Звонимир Костић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овлашћено лице по овлашћењу в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овом програмском активношћу обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијска подршка спортским удружењима. Планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у складу са прописима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима.Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим програмима као и за стипендирање талентованих спортиста.Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Одсек за спорт је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставо их Градском већу, које је својим закључцима предложило Градоначелници доношење појединачних решења. Сходно решењима Градоначелнице, Одсек за спорт је израдио уговоре о суфинансирању одобрених програма. Комисија предложила суфинансирање 133 програма од којих је до краја године реализовано 126. Одобрено је финансирање програма из области рекреације укупно 46, а реализовано је 45, док је по члану 27 Одлуке о спорту финансирано 17 програма. По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Одсек за спорт је израдио 52 појединачна уговора. У оквиру одобрених годишњих програма, као и кроз стипендирање талентованих спортиста, обезбеђују се услови за развој рекреативног спорта, омасовљење женског спорта и укључивање старих и особа са инвалидитетом у спортске активности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број стипендираних спортиста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број спортиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број спортиста поседује потребне квалификације и завређује да буде стипендиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: % жена укључених у активности школског спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Листе учесника у активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Унапређење рекреативног спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: % жена укључених у активности школског спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Листе учесника у активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка предшколском и школском спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Звонимир Костић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овлашћено лице по овлашћењу в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у обасти физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта ,посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 31 програма, а Одсек за спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме су се и стекли услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Унапређење предшколског и школског спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: % жена укључених у активности школског спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Листе учесника у активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Бранка Аранђеловић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор Установе Спортски центар "Чаир" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реаализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма.  Од значајнијих спортских манифестација одржани су Државно првенство за пионирке у кошарци, тренинг и утакмица сениорских репрезентација Србије и Македоније у мушком рукомету, међународни турнир у ритмичкој гимнастици у организацији Клуба за ритмичку гимнастику "Фокице", међународни турнир у теквондоу "Астерикс куп" у организацији теквондо клуба Астерикс, међународни Стампи куп у одбојци за млађе селекције, а спортски објекти користе се такође за редовне тренажне и такмичарске активности спортских организација са територије Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број организација | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Евиденциони листови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Степен искоришћења капацитета установе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99% | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Евиденциони листови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Спровођење омладинске политике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Звонимир Костић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овлашћено лице по овлашћењу в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност подразумева активности које се спроводе у складу са Годишњим планом активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе и обухвата обезбеђивање услова за унапређивање друштвеног положаја младих, остваривање потреба и интереса младих, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за реализацију пројеката за младе која реализују удружења за младе и удружења која се баве младима. Средства су такође намењена за остваривање програма превенције болести зависности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ову програмску активност спроводила је Канцеларија за младе. Реорганизацијом Градске управе Одсек за омладину не постоји, док је Канцеларија за младе наставила да функционише. Планиране активности спроведене су без издвајања финансијских средстава, а тицале су се израде Стратегије за младе за период 2021-2026. у сарадњи са РРА Југ Ниш, утупање простора за омладинске активности, као и сарадња са организацијама и заједнички пројекти и активности за унапређење положаја младих у друштву. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева локалног акционог плана за младе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број подржаних пројеката за младе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решење о додели средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:  Средства нису распоређена Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2021. години, већ су све активности спроведене без издвајања финансијских средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Решење о ангажовању чланова комисије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | 02.03.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за грађевинарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | **76884** | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управa за грађевинарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Опште услуге локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129,670,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,998,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,473,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 0602-0001 | | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129,670,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,998,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,473,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **129,670,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **94,998,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,473,600** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **85.8%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Марина Живуловић-Петровић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Послови Сектора за информатичко-комуникационе технологије су административног типа и исти се односе на послове набавке софтверске подршке, опреме, уређаја и нематеријалне имовине за потребе Градских управа града Ниша и њихову комуникацију са грађанима; Послови оглашавања планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, односе се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину; Стручни послови у поступку израде и спровођења планских докумената, стручнa проверa усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи, давање стручних мишљења по захтеву надлежних органа управе; Послови принудног извршења решења на уклањању бесправно изграђених објеката из надлежности грађевинске инспекције. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У складу са Одлуком о организацији Градских управа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 114/2020, и 85/2021), у Градској управи за грађевинарство, из надлежности Сектора за информатичко-комуникационе технологије обављали су се послови набавке софтверске опреме, уређаја, за потребе свих градских управа, затим послови спровођења процедуре доношења планске документације, оглашавања планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у средствима јавног информисања, као и послови из надлежности грађевинске инспекције.Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Ниша ( "Службени лист Града Ниша", број 85/2021), Сектор за информатичко-комуникационе технологије је прешао у надлежност Градске Управе за органе Града и грађанска стања). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Марина Живуловић-Петровић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д.начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У оквиру Градске управе за грађевинарство, Сектор за информатичко-комуникационе технологије је био административног типа и у 2021.години је обављао послове који се односе на набавку софтверске подршке, опреме,уређаја и нематеријалне имовине за потребе Градских управа града Ниша и њихову комуникацију са грађанима.Програмска активност поред наведеног обухвата и: 1) Оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи (односи се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид, јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину); 2) Стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, стручну проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи, као и давање стручних мишљења по захтеву надлежних органа управе и 3) Послове принудног извршења решења на уклањању бесправно изграђених објеката из надлежности грађевинске инспекције.Сврха програмске активности огледа се у обезбеђивању услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У оквиру Програма 15-Опште услуге локалне самоуправе, Градска управа за грађевинарство обављала је послове који су обухваћени програмском активношћу: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина. Реализација(извршење) у периоду јануар-децембар 2021.године је износила 85,80% планираних годишњих вредности. Реализација позиција из надлежности Сектора за информатичко-комуникационе технологије ( који је Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Ниша прешао у надлежност Градске Управе за органе Града и грађанска стања) креће се у распону од 95% до 99,98% планираних средстава за 2021.годину. У оквиру економске класификације Специјализоване услуге планирана су средства за уклањање бесправно изграђених објеката у износу од14.000.000,00 динара, а извршење износи 13.984.432,01 динара или 99,88% годишњег плана. У оквиру економске класификације Услуге по уговору планирана су средства за: услуге информисања, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и остале стручне услуге, а извршење износи 59,01% годишњег плана. Послови на оглашавању-објављивању планских докумената у 2021.години у средствима информисања, односе се на оглашавање планских докумената на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Градска управа за грађевинарство, као носилац израде планских докумената,организовала је јавни увид у нацрте планских решења, тако да је свако правно и физичко лице имало право да достави посану примедбу у односу на предложена решења.Укупно је у 2021.години оглашено 28(двадесет осам) планских докумената на рани јавни увид и јавни увид и 1(један) извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. У оквиру економске класификације Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а извршење износи 97.131,20 динара и то за накнаду трошкова на које другостепени орган обавезује решењем,приликом одлучивања по жалби странака у управном поступку. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Упознавање јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, нацртима планских решења и извештајима о стратешкој процени утицаја плана на животну средину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Закључак Комисије за планове Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица већег броја планских докумената и извештаја за оглашавање, који су у поступку израде и доношења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | Обављање стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, стручна провера усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи и давање стручних мишљења по захтеву надлежних органа управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број одржаних седница Комисије за планове Града Ниша( по дану) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Стручни послови у поступку израде и спровођења планских и техничких докумената | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Закључак Комисије за планове Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од циљне вредности индикатора( већи број одржаних седница) је последица већег броја планских докумената који су у поступку израде и доношења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | Датум: 01.03.2022. | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | мр Мирољуб Станковић |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |