|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | **11** | | | **Канцеларија за локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62073** | | | **Канцеларија за локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | Извршење за 2022. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | |
| 1501 | | | 1501-0001 | | | Локални економски развој / Унапређење привредносг и инвестиционог амбијента | | | | | | | | | | | | 52,187,000 | | | | | 84,277,000 | | | | | 81,603,162 | | | 96.8% | | | | | |
| 1501 | | | 1501-0002 | | | Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања | | | | | | | | | | | | 15,000,000 | | | | | 21,000,000 | | | | | 21,000,000 | | | 100.0% | | | | | |
| 1501 | | | 1501-5106 | | | Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0.0% | | | | | |
| 1501 | | | 1501-7110 | | | Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020) | | | | | | | | | | | | 104,000 | | | | | 6,620,000 | | | | | 5,396,240 | | | 81.5% | | | | | |
| 1501 | | | 1501- 7141 | | | Будући градови југоисточне Европе | | | | | | | | | | | | 2,500,000 | | | | | 2,500,000 | | | | | 2,345,720 | | | 93.8% | | | | | |
| 1501 | | | 1501- 4142 | | | Разминирање - чишћење експлозивних средстава | | | | | | | | | | | | 7,000,000 | | | | | 6,050,000 | | | | | 6,044,809 | | | 99.9% | | | | | |
| 1501 | | | 1501-4143 | | | Jавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | 12,000,000 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0.0% | | | | | |
| 1501 | | | 1501-5151 | | | SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку | | | | | | | | | | | | 19,778,492 | | | | | 64,578,492 | | | | | 64,486,080 | | | 99.9% | | | | | |
|  | | |  | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | **108,570,492** | | | | | **185,025,492** | | | | | **180,876,011** | | | **97.8%** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Програм:** | | | | | | | | | **1501** | | | | **Локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | Локални економски развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међонародне организације, ресорна министарства и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | У току 2022. године било је што у фази реализације, што у фази припреме 42 домаћих и страних инвестиција, као и 39 пројеката финансираних од стране министарстава и страних донатора. Субвенционисање микро, малих и средњих предузећа спроводи се у другој половини 2022. године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 200 | | | 200 | | | 19 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења о додели средстава | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није субвенционисана камата преко пословних банака, где је био обухваћен и највећи број фирми корисника субвенција | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број инвестиција у текућој години** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 65 | | | 62 | | | 42 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остварени су контакти са више потенцијалних домаћих и страних инвеститора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката у реализацији** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 30 | | | 26 | | | 39 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Циљ 2:** | | | **Економско оснаживање жена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 35 | | | 35 | | | 4 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења о додели средстава | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није субвенционисана камата преко пословних банака, где је био обухваћен и највећи број фирми корисника субвенција | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Циљ 3:** | | | **Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 149 | | | 149 | | | 161 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Уговори са корисницима закључени су јула 2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Циљ 4:** | | | **Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број/проценат жена у односу на укупан број/проценат ангажованих лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 2021. | | | | | 45 | | | 45 | | | 54 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Уговори са корисницима закључени су јула 2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | **1501-0001** | | | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | У току 2022. године било је што у фази реализације, што у фази припреме 42 домаћих и страних инвестиција, као и 39 пројеката финансираних од стране министарстава и страних донатора. Субвенционисано је 19 микро, малих и средњих предузећа у 2022. године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 200 | | | 200 | | | 19 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења о додели средстава | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није субвенционисана камата преко пословних банака, где је би обухваћен и највећи број фирми корисника субвенција | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број инвестиција у текућој години** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 65 | | | 62 | | | 42 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остварени су контакти са више потенцијалних домаћих и страних инвеститора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број пројеката у реализацији** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 30 | | | 26 | | | 39 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | **Економско оснаживање жена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 35 | | | 35 | | | 4 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења о додели средстава | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Субвенционисање микро, малих и средњих предузећа спроводи се у другој половини 2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | **1501-0002** | | | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | У оквиру ове програмске активности са Националном службом за запошљавање спроводиле су се мере самозапошљавања, запошљавање теже запошљивих лица и јавни радови уз техничку подршку Националне службе за запошљавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | У току 2022. године у сарадњи са Националном службом за запошљавање укупно је запослено 161 лице, од чега 87 жена или 54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број новозапослених реализацију мера активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 149 | | | 149 | | | 161 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Уговори са корисницима закључени су јула 2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | **Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број/проценат жена у односу на укупан број/проценат ангажованих лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 2021. | | | | | 45 | | | 45 | | | 54 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Уговори са корисницима закључени су јула 2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | **1501-5106** | | | | **Дигитално обележавање улазака у град** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | 1 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | Инсталирање система изменљиве саобраћајне сигнализације на аутопуту на искључењима ка Нишу и интегрисање у саобраћајно-информативни центар ЈП Путеви Србије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | урађена је примопредаја и пројекат је завршен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење локалног економског развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број ЛЕД дисплеја са носачима** | | | | | | | | | | | | | | | | | комад | | | | | | 2021. | | | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | **1501-7110** | | | | **Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | до 01.12.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | Овим пројектом праћено је 5 градова како би експериментисали са развојем процеса укључивања локалних енергетских транзиција заснованих на учешћу грађана и локалних актера уз финансијску подршку ЕУ.  Градови учесници су демонстрирали: - снажну политичку посвећеност, њихову жељу да имплементирају трансверзални приступ у администрацији (креирање специфичне интерне радне групе), њихова воља да се ангажују у јавности и омогуће учешће свих локалних актера. То су кључни састојци књиге рецепата за планове транзиције који ц́е бити израђени. На основу резултата групе градова, кампања ће имати за циљ укључивање других европских градова (нпр. чланови енергетских градова, потписници Споразума, градови укључени у иницијативу паметних градова и заједница ...) у дугорочне планове транзиције. Целокупни процес би на крају могао да резултира у пружању вредних доприноса развоју Споразума градоначелника након 2030. године и његовој могућој улози као инструмента енергетске заједнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | Активности на спровођењу пројекта су завршене | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Израда мапе пута енергетске транзиције са циљем повећања енергетске ефикасности кроз експериментисање са развојем процеса укључивања локалних енергетских транзиција заснованих на учешц́у грађана и локалних актера уз финансијску подршку ЕУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | **1501-7141** | | | | **Будући градови југоисточне Европе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | 2020-2022 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | Пројектом је предвиђен детаљан преглед напретка са „ClimateKIC“-ом око маја / јуна 2021. да би се проценио начин на који се иницијатива остварује и извршиле било какве промене у приступу, партнерству или додељивању ресурса. Исти систем извештавања предвиђен је и за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | Град Ниш је кренуо у амбициозан процес вођења мисије, како би се претворио у једно од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и посету до 2025. године и постизање неутралности угљеника до 2030. године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Инклузивна, просперитетна и колаборативна трансформација градова учесника пројекта (Марибор, Скопље, Сарајево, Крижевци и Ниш) у што боља места за живот, рад и посету са нултом емисијом угљеник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | **1501-4142** | | | | **Разминирање - чишћење експлозивних средстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | 2022. година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | Разминирање је обухватило 7,6 хектара на локалитету Ардиа и 1 хектар на локалитету бивше касарне Стеван Синђелић. На овим локалитетима граде се станови за припаднике снага безбедности. У току археолошких истраживања уочени су остаци неексплодираних направа и извођач је морао да сачека да се заврши разминирање терена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | Активности на разминирању терена су завршене | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Циљ 1:** | | | **Изградња станова за припаднике снага безбедности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Број изграђених станова** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Пројектно - техничка документација, записници о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | **1501-4142** | | | | **Jавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | 15 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | Овим пројектом предвиђена је замена система јавног осветљења светиљкама са ЛЕД технологијом, с обзиром на то да су постојеће светиљке израђене у превазиђеној технологији, са изразито великим губицима енергије. Оно што се очекује реализацијом пројекта је, да се у периоду од 9 месеци по закључењу уговора, тзв. период имплементације уговора изврши замена више од 23 800 светиљки, потребне електро инсталације и другог материјала као и делимично измештање појединих мерних места, уз могућност, да се по потреби, систем јавног осветљења и прошири. По завршеној имплементацији, следи период у коме ће доћи до планираног остваривања значајних уштеда (73,37%) у потрошњи електричне енергије али и смањења буџетских трошкова, у делу одржавања система јавног осветљења на територији Града, имајући у виду да ће приватни партнер током трајања уговора вршити оперативно и превентивно одржавање светиљки без динара додатне накнаде, јер је исто садржано у основној накнади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | Уговор потписан јуна 2021. године и имплементациони период трајао је до 31.08.2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Циљ 1:** | | | **Модернизација система јавног осветљења коришћењем савремене ЛЕД технологије** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: % гарантоване уштеде електричне енергије и одржаваљње** | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 2021. | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Утврђивање уштеде у референтном периоду | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Имплементациони период трајао је до 21.08.2022. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | **1501-5151** | | | | **SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | Директор | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | до 2023. године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | Сврха пројекта је системско унапређење иновационих капацитета Града Ниша кроз имплементацију иновационих решења усмерених на повећање енергетске ефикасности и побољшање квалитета живота становника у Граду. Један од главних циљева пројекта је развој смарт сити решења у области „Заштита животне средине“, а у складу са водећим европским и светским трендовима.  Предложеним пројектом се предвиђа систем мерења квалитета ваздуха на територији града Ниша, систем мерења нивоа реке и систем видео надзора на дивљим депонијама. Такође, пројектом је предвиђена набавка система за приказивање тренутне заузетости паркинг места (укључујући паркинг места за инвалиде), као и мониторинг центар који ће служити за праћење и управљање свим системима паметног града | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | Уговор је закључен и пројекат је у фази реализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Циљ 1:** | | | **Општи циљ пројекта је јачање економског, социјалног и еколошког одрживог развоја Града Ниша, а самим тим и југоисточног дела Србије кроз унапређење ИКТ инфраструктуре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | Базна година | | | | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2022. | | | Остварена вр. у 2022. | | |
| **Назив: Систем видео надзора са аналитиком праћења саобраћаја на локацијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Систем видео надзора на дивљим депонијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Систем снимања паркиралишта за ивалидска лица и евиденцију попуњености** | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | 2021. | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | Датум: | | | 30.04.2023. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | ДИРЕКТОР  Душан Радивојевић | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***4*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ГРАДСКА УПРАВА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ГРАДСКА УПРАВАЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 353,620,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 568,638,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 532,423,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.6% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **353,620,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **568,638,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **532,423,680** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **93.6%** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Имовинско правни послови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Услуге објављивања огласа, услуге вештачења, услуга израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења објеката, услуге привременог заступника, услуге превоза преузетих ствари, шлеповање возила, манипулација стварима, ангажовање радне снаге и обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранској бб-Тврђава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022 године извршена су плаћања са позиције 324, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од 195.900,00 динара за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, за услуге информисања, за израду пројеката изведеног стања објекта у поступку озакоњења објеката и за обезбеђење магацинског простора у ул.Јадранска бб – Нишка тврђава. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Геодетске услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2022 – 31.12.2022 године извршена су плаћања са позиције 325, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од 248.736,00 динара, и односе се на геодетске услуге. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали - издаци за градске таксе и односе се на: На основу члана 99. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020)), члана 15. Одлукe о грађевинском земљишту ("Службени лист Града Ниша", брoj 18/2016 и 118/2018), спроводи се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта . У поступку припреме јавног оглашавања отуђења непокретности-грађевинског земљишта, јавна предузећа, на захтев овог органа достављају обавештења о условима опремљености конкретне катастарске парцеле. Наведена обавештења, овај орган даје на увид заинтересованим инвеститорима, како би се упознали са постојећим условима опремљености конкретне локације. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У извештајном периоду није било потребе за овом врстом расхода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови парничног поступка, трошкови извршења, судске таксе и камате) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2022 – 31.12.2022 године извршена су плаћања са позиције 329, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 130.754.070,79 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата. На исплате са ове позиције Секретаријат за имовинско правне послове нема утицаја обзиром да се ради о принудним наплатама које се спроводе преко Суда и Приватних извршитеља. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" број 72/2011) прописано је да "У року из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закуподавца , има право на закупнину али не може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе затеченог уговора о закупу." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2022 – 31.12.2022 године извршена су плаћања са позиције 330, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 31.086.738,11 динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022 године извршена су плаћања са позиције 33, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 342.860.947,12 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Куповина зграда, објеката и станова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У периоду од 01.01.2022 – 31.12.2022. године извршена су плаћања са позиције 335, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 27.277.288,4 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу и за реализацију Уговора о прибављању непокретности у јавну својину Града Ниша бр. 4984/2018-01 од 25.12.2018.године, солменизација ОПУ:2280/2018,по Закључку Градског Већа Града Ниша бр. 179-1/2022-03 од 22.02.2022. и Уговора о купопродаји непокретне имовине ОПУ:338-2022 од 11.03.2022.год. прибављене су непокретности ДП ПИК НИШ-у стечају и то :Објекат 29. Новембар Кнез село,Кућа у Кнез селу, Задружни дом у Горњем Матејевцу. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0602-0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 15** - Опште услуге локалне самоуправе/Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.4% | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **24,696** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **49.4%** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штампање налепница за категоризацију објеката за смештај туриста и трошкове оглашавања. Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС'', бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спроведене активности у оквиру Програма: Предузете активности ради реализације набавке штампања налепница за категоризацију угоститељских објеката за смештај. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града/Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022 | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС'', бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о организацији градских управа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 114/20 и 85/21). У извештајном периоду под повољним условима реализована је набавка штампања налепница за категоризацију. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање управе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | |
| Назив:Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У складу са списком јавних набавки на које се закон не односи, набавка је реализована по ценама нижим од очекиваних. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Датум: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Одговорно лице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0101-0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ / ПА  Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,576,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,139,935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0101-0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ / ПА  Мере подршке руралном развоју | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,920,039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0602-0014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /ПА  Управљање у ванредним ситуацијама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,924,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,924,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,868,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **59,700,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **51,774,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **49,928,324** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96.4%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Пољопривреда и рурални развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм обухвата програмске активности које се споводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота и рада у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређењa руралне инфраструктуре мањег обима, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима града. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У току 2022. године Програм 5 се у највећој мери спроводио реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2022. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2022.годину. Наведени годишњи програми су донети благовремено - у законом прописаним роковима.  Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољочуварске службе на територији града и спроведени су поступци давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.  Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 64 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства, удружења пољопривредних произвођача и ученичке и земљорадничке задруге са територије града.  На нивоу програма постигнута је висока стопа извршења планираних средстава од 99,3%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Вредност индикатора није у директној зависности од активности јединица локалне самоуправе, али индиректно, спровођењем одређених мера подршке пољопривредним произвођачима утиче се на мотивацију произвођача да региструју газдинства. На вредност индикатора утицао је и нови расположиви податак Управе за трезор о укупном броју пољопривредних газдинстава, односно податак да је дошло до смањења укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Подаци РЗС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0101-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; организовање пољочуварске службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на терторији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша као и спровођење мера које се односе на директна давања и кредитну подршку за регистрована пољопривредна газдинства у склад са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Припремљен је и у законском року донет Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2022. годину, уз сагласност ресорног министарства. Закључени су уговори о давању на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом, извршене су све припремне активности и спроведени су јавни огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Нишу - први, други и трећи круг. Пољочуварска службе је била у функцији у периоду од марта до новембра 2022. године. У оквиру реализације мера директних давања и кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2022.годину објављен је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2022. годину дана 12.04.2022. године. За регрес за репродуктивни материјал исплаћена су средства за 43 корисника, односно, исплаћен је регрес за репродуктивни материјал за 285 грла. За меру "Кредитна подршка" исплаћена су средства за 9 корисника. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат обрадивог пољопривредног земљишта у односу на укупно пољопривредно земљиште у државној својини** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **26** | | | | | | | | | | | | **28** | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: промена атрибута на парцелама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат коришћеног пољопривредног земљишта у односу на укупно расположиво за давање у закуп и на коришћење земљишта у државној својини** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15,5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20** | | | | | | | | | | | | **29,5** | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: веће интересовање за закуп/ коришћење пољопривредног земљишта у државној својини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0101-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност "Мере подршке пуралном развоју " обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне економије (развој и модернизација пољопривреде и прераде пољопривредних производа, економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа, унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др ) као и за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2022. годину донет је 16.03.2022. године. У складу са Програмом Градоначелница града Ниша расписала је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2022. годину који је објављен 12.04.2022. године.  У току 2022. године по наведеном Конкурсу реализоване су следеће мере:  „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава" - реализована су подстицајна средства за 53 корисника; "Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде" - подржани су пројекти за 4 удружења; "Управљање ризицима" - одобрена су и реализована подстицајна средства за осигурање усева, засада, плодова и животиња за 92 корисника; "Спровођење локалних стратегија руралног развоја" - подршжан је један пројекат; "Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга" – исплаћене су пренете обавезе из 2021. године за два удружења водокорисника;  "Подршка младима у руралним подручјима" - реализована су подстицајна средства за 29 корисника;  "Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима" - одобрена су и реализована подстицајна средства у 2022. години за шест корисника. "Унапређење активности на селу кроз подршку ученичким задругама у руралним подручјима" - реализована су средства за два корисника, односно за две ученичке задруге и то из Сићева и Миљковца. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Унапређење руралног развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 | | | | | | | | | | | | 3,2 | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: на вредност индикатора за текућу годину утиче податак о броју регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града који је мањии у односу на тренутак дефинисања циљане вредности . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Проценат регистрованих пољопривредних газдинстава корисника средстава за подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,7 | | | | | | | | | | | | 1,9 | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: а вредност индикатора за текућу годину утиче податак о броју регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града који је мањии у односу на тренутак дефинисања циљане вредности . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Жене у руралним подручјима имају равноправан приступ мерама руралног развоја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | |
| Назив: Проценат регистрованих пољопривредних газдинстава, код којих су носици газдинства жене, корисници подстицаја за мере руралног развоја у односу на укупан број корисника подстицаја за мере руралног развоја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 38,8 | | | | | | | | | | |
| Коментар: Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2022. годину било је дефинисано у оквиру критеријума селекције, за поједине мере, да када су носиоци газдинства жене имају додатне поене/ бодове | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Повећање вредности индикатора условљена је повећањем броја захтева за подстицаје када су носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава жене и то пре свега у оквиру мере "Подршка младима у руралним подручјима" где су жене у више од 50% случподносиоци захтева . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање у ванредним ситуацијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник Градске управе за имовину и одрживи развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа и локалним годишњим планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности. Годишњи план мора бити усклађен са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прлиминарну процену ризика од поплава и извођење радова на уређењу водотокова другог реда. Програмска активност обухвата и попуну магацина (материјал и опрему) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Градско веће Града Ниша je на седници од 11.02.2022. године донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2022. годину по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш. У току године спровођени су функционални послови који обухватају обиласке и извештавања о стању на водотоковима и евентуалног алармирања уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда, обављали су се редовно на месечном нивоу. Изведени су радови на спровођењу одбране од поплава за воде 2.реда за 2022 годину на десној обали реке Студене у Горњој Студени (десна обала у зони оштећеног пута и узводно од моста ка изворишту )Извршено је и измирење пренетих обавеза по уговорима који су закључени у складу са двогодишњим Оквирним споразумом за радове по налогу Градског штаба и по уговоу о реализацији радова по Оперативним плану одбране од поплава за воде II реда из 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Изградња ефикасног превентивног система заштите од поплава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | |
| Назив: Уређени водотокови другог реда ( у км на годишњем нивоу) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **км** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,79** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,3** | | | | | | | | | | | | **0,2** | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Записници о примопредаји радова на водотоковима другог реда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Поступак јавне набавке реализацију Оперативног плануаодбране од поплава за воде II реда за 2022. годину спроведен је за мању вредност у односу на првобитно планирани износ, у складу са реалним приоритетима на терену. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *9* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска Управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **03681** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управљање развојем туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,805,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,263,910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,257,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Промоција туристичке понуде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,890,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,975,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Међународни сајам туризма у Нишу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 797,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,910,770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37,505,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **70,953,910** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **54,941,322** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **77.4%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Развој туризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Економска и развојна политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др Драгана Божић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Промоција Града Ниша кроз оглашавање и рекламирање у штампаним медијима, на радију и телевизији, дигиталним медијима, на сајмовима у земљи и иностранству, на тематским манифестацијама манифестацијама у Србији и окружењу , манифестацијама у организацији ТОН а све са циљем повећања броја гостију , броја ноћења и прихода од боравишне таксе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1502-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др Драгана Божић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Унапрељење пословања и допринос успешном пословању у области економије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број запослених у 2022.години је 16, од тога 14 на неодређено време и 2 на одређено време од којих је један запослени именовано лице.Планирана средства за плате, порезе и доприносе су реализована у складу са бројем радика. Такође су исплаћене изгубљене зараде по судском пресудама за радика по одлуци суда и радника који је поправоснажној судској пресуди враћен на посао. Средства за превоз радника на посао и са посла реализована су у складу са планираним бројем радника. Средства предвиђена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине за одлазак у пензију и друге помоћи запосленом нису реализована у посматраном периоду у складу са планом, није исплаћена отпремнина за одлазак у пензију, као ни средстава за побољшање материјалног статуса радника. Средства која су планирана за јубиларну награду исплаћена су за три радника. Средства планирана за трошкове банкарских услуга, енергетских, комуналних услуга, услуга комуникације,реализована су у складу са планираним за услуге извршене у датом периоду.Средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу у земљи коришћена су у складу планом пословања и реализованим услугама. Услуге по уговору за превођење, одржавања програма за обрачун плата, програма за финансијско, робно књиговодство, програма за електонске пријаве, одржавање рачунарске опреме,за стручне услуге, котизације за учествовање на сeминарима, котизације за учешће на сајмовима у иностранству у оквиру заједничког наступа са Туристичком организацијом Србије и услуге образовања и усавршавања запослених су реализоване у складу са потребама Тон.Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство су остварени у планираном обиму.Утрошен је део средстава планираних за потребе плаћања обавезних такси и такси по решењу суда.Средства за текуће поправке и одржавање делимично су утрошена за поправку опреме за саобаћај,службеног возила и поправку агрегата у Визиторском центру у Церју.Средства за машине и опрему утрошена су за набавку фискалних принтера у складу са законом о фискализацији и мрежне опреме.Утрошен је део планираних средстава за набавку робе за даљу продају. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Проценат повећања укупног броја гостују** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доласци | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 136230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:повећање веће од планираног, износи 96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације::статистички извештај завода за статистику РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећан број гостију | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Проценат повећања броја ноћења** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ноћење | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 277396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:повећање веће од планираног, износи 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички извештај завода за статистику РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећање броја ноћења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Пораст прихода од боравишне таксе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рсд | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.852.063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 27.103.036,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:повећање веће од планираног | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Управа за финансије Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећање веће од планираног | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1502-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др Драгана Божић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Туристичка промоција на домаћим и међународним сајмовима: • EXPO DUBAI 2022 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА EMITT 2022 Истанбул, Турска09. до 12. фебруара 2022. године. • Holiday&Spa Expo Sofia 2022, Софија, Бугарска • Међународни сајам туризма Travel Budapest 2022, Будимпешта, Мађарска • 43. Међународни сајам туризма, Београд, Србија • Међународни сајам туризма Place2go, Загреб, Хрватска • Међународни сајам туризма ITF Slovakiatour 2022, Братислава, Словачка • Међународни сајам конгресног туризма IMEX Frankfurt 2022, Франкфурт, Немачка • Београдски манифест • „Дани туризма у Нишу • Светски дан туризма 27.09.2022 • Београдски туристички & MICE форум • Промоција туристичке понуде Ниша у Софији • Међународни сајам туризма у Новом Саду • Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу • Сарадња са Удружењем туристичких водича Србије – Ниш – организована разгледања града за госте града, ТОН-а и медије • Туристичка организација Ниш и Удружење туристичких водича Србије – Ниш • Визиторски центар „Церјанска пећина“- организовала обиласке. Туристичка организација Ниш, као управљач Визиторског центра „Церјанска пећина“ који је изграђен у оквиру пројекта „Increasing the tourist information services in the CBC region", (реф. бр. CB007.1.11.268. Interreg IPA CBC Bugarska – Srbija), • Куп Радивој Кораћ • Удружење хотелијера Србије ХОРЕС – Clean & Safe програм Као одговор на изазове које је пандемија COVID-19 ставила пред туристички сектор, Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде Србије ХОРЕС започело је реализацију другог дела развоја добровољне сертификационе шеме „Чисто и сигурно“. • Сарадња са туристичком привредом града Ниша • Туристичка организација Ниш активно сарађује са туристичком привредом града Ниша • туроператерима и рецептивним туристичким агенцијама, хотелијерима и удружењима угоститеља.  • Градска слава Свети цар Константин и царица Јелена • Креирање новог туристичког производа „Нека грли се север и југ“ • Директна промоција Ниша у Лариси, Грчка • Туристичка промоција локалних туристичких организација Србије и Црне Горе • Подршка пројекту омладинске размене • Туристичка организација Ниш пружила је логистичку подршку Ерасмус Плус пројекту омладинске размене, у организацији удружења „Алијанса омладинских радника“ • Дигитални маркетинг • Промоција Ниша на домаћем тржишту - гостовање новинара и ТВ екипа • Организација разгледања града • Формирање Савета Туристичке организације Ниш • Дводневни међународни семинар у Нишу - Концепт креирања туристичког производа по заједничком пројекту Србије, Албаније и Северне Македоније - "Отворени Балкан" • Награда за промотивни материјал о Нишу- Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу и Крушевцу • TOН је реализовао предвиђене активности које су изазвале велико интересовање потенцијалних туриста и медија. Резултат рада се огледа у значајном повећању броја туриста и ноћења у Нишу у односу на најуспешнију годину за туризам Ниша- 2019.годину. Град Ниш је данас позициониран као једна од три најзначајних CITY BREAK и MICE-односно дестинација конгресног туризма што је потврдило да публиковање адекватног часописа MICE каталога је имало оправдану сврху, као и прво представљање на највећем сајму конгресног туризма у Франкфурту. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка:Проценат повећања укупног броја гостују** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доласци | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 136230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:повећање веће од планираног, износи 96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички извештај завода за статистику РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећан број гостију | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Проценат повећања броја ноћења** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ноћење | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 277396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:повећање веће од планираног, износи 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички извештај завода за статистику РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећање броја ноћења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Пораст прихода од боравишне таксе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рсд | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.852.063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 27.103.036,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:повећање прихода од боравишне таксе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Управа за финансије Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећање веће од планираног | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1502-4001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Међународни сајам туризма у Нишу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др Драгана Божић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9-11 септембар 2022 године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Унапрељење пословања и допринос успешном пословању у области економије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дани туризма у Нишу“Међународни сајам туризма, који се ове године конципиран као део манифестације„Дани туризма у Нишу“ одржан је у периоду од 9 – 11.септембра.Излагачки део овог догађаја који одржан 09. и 10. септембар био је по први пут организован у Тржном центру „Делта планет“ што је допринело бољој видљивости и посећености манифестације. Посетиоци су имали прилику да обиђу штандове излагача који су били постављени у приземљу Делта планета и упознају се са туристичком понудом више од 50 дестинација из Србије, Бугарске, Македоније и Републике Српске.Првог дана манифестације организована је Конференција о туризму која је била подељена је у два панела и одржана је у биоскопу „Cinegrand“ у Делта планету. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ноћење | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 277396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: раста туристичког промета и прихода од боравишне таксе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички извештај завода за статистику РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности::повећање веће од планираног, износи 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1502-5001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | др Драгана Божић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.03.2023.године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Опремљеност музеја у погледу дигиталних техничких система има за циљ повећања нивоа заштите свих изложених експоната на објектима као и самог објекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пројектни задатак је имплементација система дигиталног туристичког водича са контролом наплате улаза у објекте културе:Налазиште Медијана, меморијални комплекс 12. фебруар, споменик Ћеле Кула у Нишу.Опремљеност музеја у погледу дигиталних техничких система има за циљ повећање нивоа заштите свих изложених експоната на објектима као и самог објекта.Пројекат је реализован 49,6%, у 2022.години а остатак ће се реализовати у 2023.години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *9* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0401 - 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управљање заштитом животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,240,001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,052,936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0401 - 0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Праћење квалитета елемената животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,136,670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0401 - 0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заштита природе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,161,549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0401 - 0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0401 - 0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управљање комуналним отпадом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0401 - 0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управљање осталим врстама отпада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **55,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76,640,001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **34,351,155** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **44.8%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заштита животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми и пројекти управљања заштитом животне средине, обухваћени Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, у циљу обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација Програма - Заштита животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне,превентивне и акционе програме,програме заштите природе којима ће се остваривати заштита природе и природних вредности и екосистема, програме и пројекте у области управљања комуналним и осталим врстама отпада од значаја за заштиту животне средине. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За реализацију наведених програма обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину, у износу од 53.240.001,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину, којим је овом програмском активношћу планирано 12 програма. Реализовано је 5 програмских активности и то: спровођење дезинсекције за 2022. годину, заштита Споменика природе- заштићена стабла, надзор над спровођењем дезинсекције, заштита природног добра Лалиначка слатина, мониторинг комараца и крпеља на територији града.Седам програмских активности које су биле планиране нису реализоване у 2022. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Усвојен програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма управљања заштитом животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година, а Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 23/22 и 129/22) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештаји о реализованим активностима програма; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз пројекте и програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за текућу буџетску годину, у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности, у зависности од прилива средстава и приоритета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Праћење квалитета елемената животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, земљиште, ниво нејонизујућих зрачења). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За реализацију наведених програма обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину, у износу од 12.900.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину, којим је овом програмском активношћу планирано 5 програма. Реализовано је 4 програмских активности и то: контрола квалитета ваздуха са праћењем концентрација алергеног полена, мониторинг нејонизујућих зрачења, праћење квалитета површинских вода, као и мониторинг земљишта на нивоу Локалне мреже. Једна програмска активност која је била планирана није реализована у 2022. години, док се 2 програма реализују и у следећој буџетској години, те су средства планирана буџетом за наредну годину као пренете обавезе преузете уговорене. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | Праћење стања животне средине у складу са прописаним законским обавезама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Спроведени мониторинг чинилаца животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма мониторинга чинилаца животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година, а Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. године ("Службени лист Града Ниша", бр.22/23 и 129/22) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештаји о реализованим активностима програма: мерење, узорковање, испитивање; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за текућу буџетску годину, у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности, у зависности од прилива средстава и приоритета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Заштита природе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација програма обухвата програме заштите природе и природних вредности у смислу заштите и одржавања заштићених природних подручја и добара Споменика природе на територији града. ЈЛС је у складу са законском регулативом из области заштите животне средине у обавези да финансира или суфинансира програме управљача заштићених природних добара и Споменика природе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За реализацију наведених програма обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину, у износу од 1.500.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину, којим је овом програмском активношћу планирано 3 програма. Реализовано је 2 програмских активности и то: заштита "заштићених стабала" и програм заштите Споменика природе "Лалиначка слатина". Једна програмска активност која је била планирана није реализована у 2022. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Заштита природе и природних вредности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма заштите природе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година, а Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. године ("Службени лист Града Ниша", бр.23/22 и 129/22) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештаји о реализованим активностима програма заштите управљача; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за текућу буџетску годину, у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности, у зависности од прилива средстава и приоритета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација програмске активности обухвата субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за спровођење мера ради постизања ефикаснијег и одрживог управљања отпадним водама, а у у циљу заштите животне средине . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За реализацију наведене програмске активности обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину, у износу од 4.000.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину, у циљу набавке опреме за мерење нивоа и протока у критичним тачкама канализационог система, која би послужила за анализу која би као резултат дала нове предлоге техничких решења модификације и доградње постојећег канализационог системау смислу прихватања већих количина атмосферских вода. Програмска активност није реализована. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Усвојен програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма заштите природе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година, а Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. године ("Службени лист Града Ниша", бр.23/22 и 129/22) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Непостојање захтева у смислу формално правног аплицирања према нашој Управи за коришћењем средстава на име субвенција | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање комуналним отпадом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација програмске активности обухвата субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у циљу спровођења мера заштите животне средине кроз одрживо управљање комуналним отпадом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За реализацију наведене програмске активности обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину, у износу од 3.000.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину. Програмска активност није реализована. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Усвојен програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма заштите природе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година, а Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. године ("Службени лист Града Ниша", бр.23/22 и 129/22) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Непостојање захтева у смислу формално правног аплицирања према нашој Управи за коришћењем средстава на име субвенција | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0006** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање осталим врстама отпада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација програмске активности обухвата субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у циљу спровођења мера заштите животне средине кроз одрживо управљање комуналним и осталим врстама отпада. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За реализацију наведене програмске активности обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину, у износу од 2.000.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину. Програмска активност се реализује у 2023. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђивање услова за одрживо управљање отпадом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Усвојен програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број реализованих програма заштите природе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година, а Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. године ("Службени лист Града Ниша", бр.23/22 и 129/22) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години, покренут је поступак који се спроводи и у 2023. години.Средства за преузимање обавеза које произилазе по спроведеној предметној јавној набавци, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76887** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 0602 | | | | | | | | | | | | | | | 0602-0011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 15** - Опште услуге локалне самоуправе/Робне резерве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,375,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,375,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,619,246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,375,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,375,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,619,246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелница | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евапорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сервис робних информација, чување робе робних резерви, евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним околностима и ванредног или ратног стања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Назив: Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: За робне резерве у 2022. години коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици са позиција: Стални трошкови - складишнина и платни промет. Средства планирана за складишнину нису реализована у овом периоду, зато што Град има обавезу да плаћа складиштење по закљученим уговорима о складиштењу у наредној години за претходну 2022.годину. Трошкови платног промета и банкарских услуга су плаћени према промету средстава на подрачуну робних резерви;  Услуге по уговору - услуге сервиса робних информација су утрошена на годишњем нивоу, за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви.Средства су пренета "Инфо-тим"-у,у складу са уговором;  Специјализоване услуге - трошкови евапорације, средства за трошкове евапорације, односно надокнаду складиштару за испарења нафтних деривата, су пренета по извршеном обрачуну од стране складиштара ЈКП „МЕДИАНА“, у складу са уговором; Порези, обавезне таксе, казне и пенали - су утрошена за плаћање пореза на додату вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату у месечној динамици за позајмљену робу, корисницима позајмице на основу уговора и анекса уговора о позајмици робе из робних резерви; Робнe резервe планиранe за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања, нису утрошена у току 2022. године, јер није било потребе за интервенцијом из робних резерви.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Датум: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.04.2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Начелник ГУ за имовину и одрживи развој  Ружица Ђорђевић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | | | | | | **Сектор за омладину и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | |
| 1301 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Развој спорта и омладине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 396,780,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 419,280,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 404,463,640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.5% | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 0001 | | | | | | | | | | | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149,650,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147,149,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.3% | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 0002 | | | | | | | | | | | | | | Подршка предшколском и школском спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,909,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.1% | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 0004 | | | | | | | | | | | | | | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231,230,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252,330,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,465,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.3% | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 0005 | | | | | | | | | | | | | | Спровођење омладинске политике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,940,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.1% | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **396,780,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **419,280,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **404,463,640** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96.5%** | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | | | | | **Развој спорта и омладине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спорт и омладина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вршилац дужности начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овим програмом обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сверама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удужењима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима за младе и удружењима која се баве младима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одсек за спорт је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишње програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир".  Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе, по коме је одобрено финансирање 7 пројеката удружења за младе, од укупно 16 пристиглих пројеката. Од активности Канцеларије за младе реализован је Фестивал за младе, Матурантски плес, такмичење младих предузетника и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број организација | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | 235 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да наведени број програма да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број подржаних пројеката за младе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаја о реализацији пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: По Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе финансирано је само 7 пројеката. Очекујемо у наредној години већи број подржаних пројеката за младе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број институција које се укључују у активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остале планиране активности биће спроведене у наредном периоду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0001** | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Овом програмском активношћу обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијска подршка спортским удружењима. Планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у складу са прописима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима.Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим програмима. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Одсек за спорт је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставио их Градском већу, које је својим закључком предложило Градоначелници доношење појединачних решења. Комисија је предложила суфинансирање укупно 210 програма, док је по члану 27 Одлуке о спорту финансиран 21 програм. Комисија је предложила неодобравање 182 програма спортских организација. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | 185 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: % жена укључених у програме подршке спортским организацијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Листе учесника у активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | Унапређење рекреативног спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: % жена укључених у активности рекреативног спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Спискови учесника у активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0002** | | | | | | | | | | | | | | | **Подршка предшколском и школском спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у обасти физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта ,посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 12 програма.  По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Одсек за спорт је израдио 63 појединачна уговора. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | Унапређење предшколског и школског спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила, у складу са одобреним буџетом и планом расподеле средстава, да број одобрених програма из области ове области буде 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: % жена укључених у активности школског спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Листе учесника у активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | Стипендирање талентованих спортиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број стипендираних спортиста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број спортиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број талентованих спортиста завређује да буде финансиран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број жена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0004** | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Бранка Аранђеловић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | директор Установе Спортски центар "Чаир" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реаализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма.  Спортски објекти користе се за редовне тренажне и такмичарске активности спортских организација са територије Града Ниша, као и за одржавање манифестација од значаја за Град Ниш. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број организација | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Евиденциони листови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: До краја године очекује се повећање броја корисника установе СЦ Чаир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: Степен искоришћења капацитета установе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99% | | | | | | | | | | | | | | 99% | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Евиденциони листови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0005** | | | | | | | | | | | | | | | **Спровођење омладинске политике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност подразумева активности које се спроводе у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе и обухвата обезбеђивање услова за унапређивање друштвеног положаја младих, остваривање потреба и интереса младих, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за реализацију пројеката за младе која реализују удружења за младе и удружења која се баве младима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе, по коме је одобрено финансирање 7 пројеката удружења за младе, од укупно 16 пристиглих пројеката. Од активности Канцеларије за младе реализован је Фестивал за младе, Матурантски плес, такмичење младих предузетника и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева у складу са Одлуком о младима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број подржаних пројеката за младе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број пројеката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Решење о додели средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: По Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе финансирано је само 7 пројеката. Очекујемо у наредној години већи број подржаних пројеката за младе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: % жена које су учествовале у пројектним активностима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Листе учесника у активностима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | Континуирана подршка младима кроз континуиране активности Канцеларије за младе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број младих директно укључен у активнсоти Канцеларије за младе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Како је Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање пројеката за младе финансирано је само 7 пројеката. Очекујемо у наредној години знатно већи број младих буде укључен у пројектне активности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: Број институција које се укључују у активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број институц. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Спискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У плану је укључивање већег броја институција у наредном периоду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив: % жена које су учествовале не едукацијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат жена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Извор верификације: Листе учесника присутних на едукацијама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | |
| 1301 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Развој спорта и омладине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 442,780,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 442,180,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 0005 | | | | | | | | | | | | | | | Спровођење омладинске политике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ф-ја 950 | | | | | | | | | | | | | | | Образовање које није дефинисано нивоом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,538,348 | | | | | | | | | | | 96.1% | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **442,780,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **442,180,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0.0%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Развој спорта и омладине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спорт и омладина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1301-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Спровођење омладинске политике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге и функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом.Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Сектора за образовање Градске управе за друштвене делатности. Средства планирана на функцији 950 -Образовање које није дефинисано нивоом намењена су за трошкове путовања ученика на такмичења, за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, по Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Одлуци о јавним признањима града Ниша ( 96/2013, 102/2014 и 106/2017), Закону о ученичком и студентском стандарду ("Сл. глсник РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон,10/2019, 6/2020 и 129/2021). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2022. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то: - додељене су стипендије за 37 ученика и 59 студената, исплаћенe су стипендије за 12 месеци у укупном износу од 7.758.800 динара; - додељенe су награде 25. студената у укупном износу од 1.250.000 динара; - додељене 334 награде ученицима основних и средњих школа који су освојили једно од прва три места на републичким или међународним такмичењима, у укупном износу од 3.844.000 динара; -исплаћено је 15 једнократних накнада у укупном износу од 608.221,25 динара за трошкове стручног усавршавања ( набавка стручне литературе, учила, путовања и сл.) - исплаћени су сви трошкови путовања ученика на такмичења, у укупном износу од 10.146.926,97 динара.. Средства планирана у 2022. години за ове намене у износу од 24.500.000 динара, реализована су са 96,15 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Повећање броја талентованих ученика и студената | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | |
| **Назив:Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бр. | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | | 782 | | | | | | | | | | 310 | | | | | 470 | | | | |
| Коментар:Циљана вредност у односу на базну вредност је нижа из разлога што циљана вредност у 2022. години не обухвата ученике чије учешће на такмичењима ( трошкове путовања, исхране и смештаја) финансира Град. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2022. годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљане вредности:Остварена вредност је већа у односу на циљану из разлога што су у број од 470 талентованих ученика и студената ушли и ученици који су у школској 2020/2021. години освојили једну од прве три награде на међународним и републичким такмичењима из календара Министарства, а награде су додељене у 2022. години.Такође, евидентан је и значајно већи број деце која оставрују запажене резултате на такмичењима . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Програм 9. Основно образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 475,080,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,874,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 2003-0001 | | | | | | | | | | | | | | Реализација делатности основног образовања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 453,080,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 479,374,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,414,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **453,080,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **479,374,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **400,414,906** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **83.5%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | **Основно образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д.начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2003-0001** | | | | | | | | | | | **Реализација делатности основног образовања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017...... 129/2021) и то: -текуће расходе ( социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у основним школама и повећању доступности основног образовања свој деци са територије Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2022. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања.У 2022. години, у оквиру надлежности Градске управе за друштвене делатности, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то:текуће расходе у износу од 351.453.582,67 динара, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 12.516.681,77 динара и набавку машина и опреме у износу од 36.444.641,45 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | Побољашње квалитета наставе путем набавке нове, савремене опреме и наставних учила, стручног усавршавања запослених у основној школи, као и обезбеђивања свих осталих материјалних услова. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Проценат буџета града Ниша планиран за реализацију делатности основног образовања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | | | | | | 3,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,91 | | | | | | | | | | | | |
| Коментар:Остварена вредност у 2022. години је нижа у односу на циљану, међутим, евидентно је повећање у односу на базну вредност. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност у 2022. години је нижа у односу на циљану из разлога што су Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину планирана средства за основно образовање у износу мањем од, у нацрту предложеног износа, а на основу којег је урађен програмски буџет зa 2022. годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | |  | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм 10-Средње образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,030,000 | | | | | | | | | | | | | | 239,552,000 | | | | | | | | | | | | | | 204,545,483 | | | | | | | | | | | | | | | | 85.4% | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004-0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација делатности средњег образовања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225,380,000 | | | | | | | | | | | | | | 234,205,000 | | | | | | | | | | | | | | 199,250,674 | | | | | | | | | | | | | | | | 85.1% | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **240,030,000** | | | | | | | | | | | | | | **239,552,000** | | | | | | | | | | | | | | **204,545,483** | | | | | | | | | | | | | | | | **85.4%** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | |  | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | |  | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | | | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Махајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа и исплату зарада за запослене у Центру за стручно усавршавање у складу са надлежностима из члана 55. и 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то -текуће расходе ( социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, -текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; -зграде и грађевинске -машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у средњим школама и исплату зарада запосленима у Центру за стручно усавршавање запослених . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2022. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и исплату зарада у Центру за стручно усавршавање. У 2022. години, у оквиру надлежности Сектора, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: -текуће расходе у укупном износу од 182.270.200,07 динара; -текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 5.024.042,93 динара; -зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 3.171.972 динара; - машине и опрему у износу од 8.784.459,59 динара, што на годишњем нивоу износи 199.250.674 динара. У 2022. години у оквиру Програма 10-Средње образовање Центру за стручно усавршавање запослених Град је финансирао плате, додатке и накнаде запосленима ( зараде ) у износу од 5.294.808,87 динара.Остале материјално-техничке услове потребне за несметан рад Установе Град је финансирао преко Програма 15-Опште услуге локалне самоуправе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Повећање броја ученика обухваћеним средњошколским образовањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | |  | | | |
| **Назив:Број ученика који су обухваћени средњим образовањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бр. | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | 11.412 | | | | | | | | | | | | | | 11.680 | | | | | | | | | | | 10.775 | | | | | | | | | |  | | | |
| Коментар:Остварена вредност у 2022. години је нижа у односу на циљану. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Извор верификације:Програми рада средњих школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији.Такође, циљана вредност је преамбициозно дата. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2004-0001** | | | | | | | | | | | | | **Реализација делатности средњег образовања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | в.д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. гласник РС", број 88/2017.... 129/2021) и то: -текуће расходе ( социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - зграде и грађевинске објекте - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у средњим школама и повећању доступности средњег образовања свој деци са територије Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2022. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања.У 2022. години, у оквиру надлежности Градске управе за друштвене делатности, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то:текуће расходе у износу од 182.270.200,07 динара, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 5.024.042,93 динара, зграде и грађевинске објекте у износу од 3.171.972 динара и машина и опреме у износу од 8.784.459,58 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Побољашње квалитета наставе путем набавке нове, савремене опреме и наставних учила, стручног усавршавања запослених у средњој школи, као и обезбеђивања свих осталих материјалних услова. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | |  | | | |
| **Назив:Проценат буџета Града Ниша планиран за средње образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | 2021. | | | | | | | | | 1,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 | | | | | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | | |  | | | |
| Коментар:Остварена вредност у 2022. години је нижа у односу на циљану, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2022. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету за 2022. годину определио мање средстава за средње образовање и васпитање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76886** | | | | | | | **Градска управа за друштвене делатности-Сектор за културу и информисање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Шифра програма | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 13 | | | | | | | | | 1201-0001 | | | | | | | | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612,219,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,149,672 | | | | | | | | | | | | | | | | 575,167,061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 13 | | | | | | | | | 1201-0002 | | | | | | | | | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - установе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,426,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133,293,480 | | | | | | | | | | | | | | | | 108,771,024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 13 | | | | | | | | | 1201-0002 | | | | | | | | | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 33,951,847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 13 | | | | | | | | | 1201-0003 | | | | | | | | | | | | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,452,987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,482,798 | | | | | | | | | | | | | | | | 19,681,096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 13 | | | | | | | | | 1201-0004 | | | | | | | | | | | | Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 85,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 13 | | | | | | | | | 1201-4132 | | | | | | | | | | | | "Театар на раскршћу" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,240,829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **852,297,987** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **906,675,950** | | | | | | | | | | | | | | | | **834,811,857** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **92.07%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Развој културе и информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Култура, комуникација и медији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм обезбеђује праћење и функционисања установа и организација културе, средства за заштиту културних добара од значаја за град Ниш, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва и обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника и развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Овим програмом реализује се остварење права грађана на информисање и унапређеује јавно информисање на територији Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Годишњи циљеви су остварени, организовани су разноврсни културни догађаји: позоришне представе, изложбе, концерти, као и градске манифестације: Филмски сусрети, Ликовна колонија "Сићево", Књижевна колонија "Сићево", Nišville, Евергрин фестивал, Нисомнија, НИМУС, а разноврсним програмом обележена је и градска слава "Свети цар Константин и царица Јелена". Расписан је Конкурс за суфинансирање пројеката у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша и одобрено и реализовано 26 пројеката, као и Конкурс за суфинансирање пројеката мобилности субјеката у култури Града Ниша у области културе и уметности и пројектата Е мобилности уметника-уметничких садржаја и дела и одобрено 5 пројекта. Одобрена су и два појединачна давања. Такође, расписан је Конкурс из области информисања на коме је суфинансирано и реализовано 38 пројеката. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | **Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржавани у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 538.341 | | | | | | | | | | | | | 605.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 690,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар:Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:Извештај о раду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је незнатно већи број посетилаца од планираног. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број пројеката (садржаја) подржаних од стране Града на конкурсима за избор пројеката у култури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 31 (19М+12Ж) | | | | | | | | | | | | | 30 (15М+15Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | 33 (23М+10Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: Конкурс је расписан и успешно спроведен и одобрена су средства у укупном износу од 5.140.750,00 дин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације: Извештај о раду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одабрани су пројекти од изузетног значаја за Град који су предњачили квалитетом. Одобрено је 26 пројекта и 2 појединачна давања, као и 5 пројеката за мобилност. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | **Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 31 (17M+14Ж) | | | | | | | | | | | | | 40 (20М+20Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | 38 (20М+18Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 38 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 85.000.000 динара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У овој години је одређени број квалитетних пројеката суфинансиран већим износом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 737 | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | 790 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: Вредност је изражена у сатима ТВ и радио садржаја и не обухвата број објављених писаних медијских садржаја. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелникa Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 10 устaнoва културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине.  За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (eк.кл.511) ресорно је задужена Канцеларија за локални економски развој града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварен је циљ, реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа: исплаћене су зараде и остала давања запосленима (превоз, јубиларне награде и отпремнине) у складу са законом, плаћени стални трошкови у складу са законским роковима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | **Обезбеђење редовног функционисања установа културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број запослених у установама културе у односу на број по Одлуци о максималном броју запослених** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **проценат** | | | | | | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | **91,09** | | | | | | | | | | | | | **95,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **92.14** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације: Извештај установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: % учешћа зарада у укупном буџету установа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **проценат** | | | | | | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | **69,04** | | | | | | | | | | | | | **50,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **70.79** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар:Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:исплатни листићи и извештај о извршеној исплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | **Једнак родни приступ у запошљавању** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Проценат запослених жена од укупног броја запослених у установама културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **проценат** | | | | | | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | **64,01** | | | | | | | | | | | | | **55,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **62,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: У локалним установама културе ја запослен већи број жена него мушкараца. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације: Извештај установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Народна библиотека, Народно позориште, Позориште лутака, Нишки симфонијски оркестар, Галерија савремене ликовне уметности, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представа, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Сектора за културу и информисање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галеријa, НКЦ и ДКЦ.  **Народна библиотека** - Поред рада са корисницима, што је приоритетан задатак пружања библиотечко информационих услуга, Библиотека је обезбедила разноврсну понуду грађанима и својим члановима. У извештајном периоду имала је 62 740 посета својих чланова којима је позајмила 122.462 књига и око 175.648 издатих свезака периодичних публикација и библиотечких јединица. Редовно је одржаван веб сајт библиотеке и контакти преко различитих е-платформи и фејсбук страница. Обезбеђен је он лајн приступ фондовима библиотеке и директан приступ електронској бази "Нибис". У дигиталној библиотеци смештено је 208.167 дигиталних копија које су размештене у 6.968 фолдера. Обезбеђено је бесплатно коришћење wi-fi мреже. Реализована су разноврсна дешавања: изложбе, радионице, књижевне вечери и дружења са ауторима и друге активности ( промоције, предавања, едукације, разговори, конкурси, конверзација на различите теме, презентације књига, увежбавања страног језика, такмичења у знању, диктати, препорука за читање,музичких дешавања, музичке пројекције филмова са дискусијама, представе,посете школа, објава и сл.) непосредно и путем различитих платформи електронске комуникације. Реализовано је више од 500 различитих програма. Забележен је значајан број посета на веб сајту Библиотеке. У оквиру одељења стране књиге реализовани су курсеви страних језика, одржани бројни часови, диктати, дискусије, конкурси, радионице, књижевне промоције, посете школама, школице језика за најмлађе, (у сарадњи са Институтом Конфучије, Француским институтом, Америчким кутком и Руским кутком). Поводом Светског дана књиге за децу, реализован је међународни конкурс литерарних и ликовних радова за децу, 21. по реду на који је пристигло скоро хиљаду радова. Реализовано је око 122 разноврсних програма за децу и омладину. Одржане су и већ традиционалне манифестације којима је обележен Светски дан поезије, Светски дан књиге и ауторског права, учешће на Ђачком Вуковом сабору у Тршићу. Свечаном академијом је обележен Дан библиотеке као и Библиотечка слава којим поводом је постављена изложба "Св.Ћирило и Методије, браћа по слову" и одржано је књижевно вече у част свесловенских просветитеља. Приређене су 52 изложбе,а изложба дечијих радова је представљена у Тршићу. Било је око 23 предстваљаља приновљених публикације. Студентима и ђацима пружана је помоћ у припреми испита саветовањем, предлагањем и проналажењем литературе, препорукама и слично.Библиотека је имала значајан број донација у књигама.У протеклој години издата је публикација "Приче старе чакмаре" аутора Црагослава Манић Фоорски и приређена су два електронска издања Билтена приновљених књига 2021. године. Остварена је изузетна сарадња са локалним и националним медијима, како писаним тако и визуелним, мултимедијалним.Сви програми Библиотеке били су бесплатни. У **Народном позоришту** изведено је 8 премијера, гостовало се на домаћим и међународним Фестивалима, освојено је 5 награда: на Фестивалу "Јоаким Вујић" у Књажевско српском театру "Јоаким Вујић" у Крагујевцу (1 награда),Фестивал "НОВА ТВРЂАВА ТЕАТАР" у Чортановцима (1 награда), фестивал дуо драме у Тополи (2 награде), Фестивал "Зоранови дани", Позориште Тимочке Крајине у Зајечару (1 награда); Барски љетопис, Црна Гора, Фестивал у музичком театру Софија, Бугарска, Балкан театар фест - Димитровград, "Милијини дани" у Крушевачком позоришту, Театар фест Раковица. Народно позориште Ниш гостовало је на позоришним сценама Србије у оквиру размена. Организивано је више различитих програма на нашој сцени као што су: Иранска традиционална музика, Балканаска олимпијада уметности и игре, промоције књига, документарни филм "Глумчина", итд.  **Позориштe лутака** je у 2022 години учествовало на 7 фестивала националног и међународног карактера и освојило 9 награда од чега 2 гран-прија . Реализовало je 4 премијерне представе: "Поп Ћира и поп Спира", "Чаробњак из Оза"," Недостајање"," Новогодишња српска бајка" и једну премијерну обнову "Добро јутро лаку ноћ". У **Нишком симфонијском оркестру** одржано je 13 премијерних концерата и четири представе опере "Кармен" Жоржа Бизеа у сарадњи са Народним позориштем у Нишу и Факултетом уметности у Нишу. Нишке музичке свечаности одржане су у периоду октобар-новембар 2022.године.  Због мера у складу са препорукама Владе Републике Србије, а у вези сузбијања пандемије није било могуће организовати премијерне концерте по усвојеном Програму рада ( нису одржана два Премијерна концерта ) и педагошки концерти, тако да су сва одступања настала из наведеног разлога.  Укупан број посетилаца на свим концертима, са капацитетом сале од 30% у првом тромесечју 2022.године због мера поводом спречавања пандемије, био је 5.850. **Галерија савремене локовне уметности Ниш** реализовала је програм у потпуности. Одржане су:Графичка радионица (5 уметника) и ликовна колонија у Сићеву (8 уметника). Учествоало је 25 уметника на самосталним и 303 на колективним изложбама. Откупљено је 6 дела за фонд из средстава МКС. **НКЦ** - Од јануара до децембра је одржано више од 110 редовних програмских активности у домену филмског, књижевног, музичког, позоришног, научно-образовног, трибинског, ликовног програма и дечијег и аматерског програма. Додељене су и четири књижевне награде: " Бранко Миљковић", " Стеван Сремац", Награда Града Ниша за књижевност за децу и младе и награда, као и Градска књижевна награда "Славиша Николин Живковић". Јавна градска манифестација Градска слава уприличена је са акцентом на обредне славске активности и традиционални научни скуп " Ниш и Византија". Одржани су Филмски сусрети, Књижевна колонија Сићево и Нисомнија у пуном обиму. Одржани су фестивали фантастике и стрипа. Одржане су и Нишке музичке свечаности и традиционални Сајам књига после паузе због пандемије, као и неколико других манифестација и програма. Издаваштво је објавило три броја часописа "Градина" и низ појединачних издања поезије, прозе и есејистике, као и сродних области писане речи. Највећи део програма је одржан уз присуство бројне и заинтересоване публике. У **Дечијем културном центру** реализоване су планиране активности из редовног функционисања установе, исплаћене зараде,соц.доприноси, и остала давања запосленима, превоз, јубил.награда у складу са Законским роковима. Реализоване су обавезе према добављачима за сталне трошкове, извршене услуге, набавке материјала, машина и опреме у складу са кварталним плановима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | **Унапређење разноврсности културне понуде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број пројеката подржаних од стране града путем конкурсног финансирања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **количина** | | | | | | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | **31 (19М+12Ж)** | | | | | | | | | | | | | **32(16М+16Ж)** | | | | | | | | | | | | | | | | **33 (23М+10Ж)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: Конкурс је успешно расписан, подржано је суфинансирање 26 пројеката (правних лица и удружења) и подржана су још два пројекта кроз појединачна давања, као и 5 пројеката за мобилност. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Подржани су квалитетни пројекти који су економични и одрживи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **количина** | | | | | | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | **11(7М+4Ж)** | | | | | | | | | | | | | **12 (6М+6Ж)** | | | | | | | | | | | | | | | | **15 (6М+9Ж)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: На основу Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус да самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе (Сл.лист Града Ниша бр 68/2012 и 138/2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:Евиденција Сектора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број реализованих програма у установама културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 1100 | | | | | | | | | | | | | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | **1150** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Народни музеј Ниш** - У првој половини 2022. године из штампе су изашли Зборник 30 и "Музејски забавник (дечији водич кроз објекте)"; Одржане су следеће изложбе: "Представљање мозаика Медијане" у кући легата у Београду, аутор Весна Црноглавац; "Моравска Србија-између стварности и легенде", у Нишкој синагоги, аутори Горан Васић и Сања Рутић Воротовић; "Заборављени јунак др Владан Ђорђевић" у Мала галерија Војске Србије Београд, аутори Ивана Груден Милентијевић, Жељко Анђелковић; Изложба илустрација –Иза објективности, визуелне метафоре у науци у Галерија Синагога, аутор Иван Умељић; "Дизајнум" у Галерија Синагога, аутор студенти факултета дигиталних уметности универзитета Метрополитен; У другој половини године урађени су припремни радови за штампу зборника радова са научног скупа "Династија Обреновић" (Милан Ранђеловић - припрема и Рајић Сузана, рецензија), припрема за штампу постера за изложбу "Пут римске чаше" Шћекић Тиана; одштампан је каталог за изложбу "Радомир Антић", аутор Мара Макарић и припрема за штампу публикације "Песмарица Душан Цветковић", реализована је ретроспективна изложба сликара Радомира антић, аутор изложбе Мара Макарић; организована је и зложба "Стакло ка овечна инспирација" аутора Драгане Ишљамовић; изложба "Наша суграђанка краљица Драга, између славе и анатеме (Музеј рудничко - таковског краја) и "Градови, известан поглед", (Народни музеј Србије). изложба Народног музеја Ниш, ауторке Иване Груден Милентијевић "Заборављени јунак др Владан Ђорђевић"гостовала је у Београду и Прокупљу. **Историјски архив Ниш** је у 2022. години припремио, угостио и релизовао 13 изложби. Нишкој публици је 7.марта представљена изложба "Жене и рудник", у сарадњи са ЈП за подземну експлоатацију угља Ресавица и Музејом угљарства Сењски рудник из Деспотовца. Поводом обележавања дана установе у холу Архива отворена је изложба "Добар дан, ми смо Архив", а испред зграде Архива постављена је изложба "Од телеграма до СМС-а". У сусрет градској слави Свети Цар Константин и царица Јелена, изложба "Учтиво Вас позивамо на славу..." постављена је на шеталишту испред Градске куће. У оквиру манифестације "Музеји за 10", 19.маја је отворена је изложба "Грбови Београда и београдских општина", у сарадњи са Историјским архивом Београда, а у организацији Удружења веспа клуба "Наисус" поводом десете годишњице Удружења, нишки Архив је приредио изложбу "Веспом кроз време", која је отворена 27. јуна 2022. године. Нишкој јавности представљена је изложба „Мексико у историјској штампи Србије“ у организацији Амбасаде Мексика, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и Историјског архива Ниш. У августу је отворена изложба „Чика Дуцин завет“ посвећена познатом суграђанину Душану Цветковићу, са којом је Архив гостовао и у Бања Луци. Изложба „Филмски сусрети: поглед из Историјског архива“ отворена је крајем августа на шеталишту код Градске куће. Дан српског јединства, слободе и националне заставе обележен је отварањем изложбе „Грбови и обележја Града Ниша и нишких градских општина“ на шеталишту код Градске куће. Изложбом „Саобраћај у Нишу кроз архивску грађу“, Историјски архив Ниш учествовао је у обележавању Европске недеље мобилности у Вождовој улици. Изложба „Слободан Пенезић Крцун - млеко и крв“ реализована је у сарадњи са Историјским архивом Ужице. На шеталишту код Градске куће у Нишу крајем године је отворена изложба „Ниш зими…“ Потписивањем протокола о сарадњи између Историјског архива Ниш и Државне агенције "Архиви" Републике Бугарске договорена је сарадња на пољу унапређења архивског рада, размене стручњака, али и рад на прикупљању архивске грађе о Нишкој тврђави, која у 2023.години обележава три века постојања. Током летњег распуста, сваког уторка и четвртка, организоване су радионице "Лето у Архиву" за децу узраста од 11 до 14 година на којима су имали могућност да кроз забаву сазнају нешто ново, упознају архив и прошлост Ниша. На позив Њеног краљевског височанства принцезе Љубице Карађорђевић, Историјски архив Ниш је био гост и учесник на V Дечјем фестивалу Опленац у Тополи. У Осијеку је 13. септембра одржана Регионална конференција „The Melting Pot“ на којој се говорило о резултатима истраживања о потребама младих у области културе, представљени су едукативни програми за младе у институцијама културе и било је речи и о развоју програма омладинског рада у култури. Представљена је публикација о иновативним праксама у институцијама културе, где је као пример добре праксе представљен програм Архива.  **ЗЗСК** је реализовао шест пројеката у целости, док су три пројекта започета са реализацијом у 2022 години. Извршено је анексирање Уговора - рок реализације прва половина 2023. године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број реализованих културних програма популаризације културно-историјског наслеђа који се финансирају из локалног буџета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар:Планиране активности су реализоване делимично: Н.музеј-13 програма и И.архив- 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације: Извештај о раду установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш, који се води по врстама, Извештај о раду Историсјког архива и Народног музеја Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљане вредности: Радови на одржавању објекта депоа магацина "Градина" у тврђави продужени су до краја јуна 2023.године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирирају или емитују на територији Града Ниша, укључијући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, a уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 38 пројекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | **Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 31 (17M+14Ж) | | | | | | | | | | | | | 40 (20М+20Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | 38 (20М+18Ж) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 38 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 85.000.000 динара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је подржала пројекте који су испунили услове конкурса, који су квалитетни и одрживи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1201-4 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **"Театар на раскршћу" Народно позориште** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Павлина Михајленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | ВД начелника Градске управе за друштвене делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Од 05.09.2022. до 12.09.2022.год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Театар на раскршћу" је међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. Фестивал је такмичарског карактера и организује се под покровитељством Града Ниша. Циљ фестивала је афирмација сличности и разлика културног идентитета држава и народа који деле исти простор, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путева, јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размена идеја и позоришних пракси, и посвећен је изазовима и перспективама савременог позоришта. Ове године одржан је 3.пут, а од 2023.године ући ће у редован програм Градских манифестација. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фестивал је организован у складу са Програмом Фестивала. Свечано је отворен 05.09.2022.г., представом Ослобођење Скопља. У току трајања фестивала гостовала су позоришта из Румуније, Турске, Македоније, Хрватске и БиХ, а организован је читав низ пратећих програма: разговори о представама - округли сто, трибине, промоције књига, представљање уметника и изложбе, евалуација фестивала од стране стручног жирија. Фестивал је успешно завршен 12.09.2022.године, а учесницима су додељене награде за најбољу женску, за најбољу мушку улогу, за најбољу режију, за најбољу сценографију, итд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | **Јачање међународне културне размене и промовисање позоришне уметности и стваралаца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **Назив: Број гледалаца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количина | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 7.420 | | | | | | | | | | | | | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Коментар: Пројекат је успешно реализован у 2022.години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Извор верификације: Извештај | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Квалитетан садржај Театра и већа посећеност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |

Датум 30.04.2023. в.д. начелница

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлина Михајленко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **76885** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | | | | | | | | | | | | | | 1101-0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 1 -** Становање, урбанизам и просторно планирање / *Управљање грађевинским земљиштем* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,753,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,753,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,164,885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89.99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | | | | | | | | | | | | | | 1101-0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 1 -** Становање, урбанизам и просторно планирање / *Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **98,753,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95,753,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **86,164,885** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **89.99%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1101-0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша, - стручни надзор над обављањем комуналних делатности, - управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, - управљање заштићеним подручјима и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Послове на реализацији програмске активности обавља ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, на основу Уговора о обављању поверених делатности, у циљу задовољавања потреба од општег интереса и од значаја за оснивача. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша и стручни надзор над обављањем комуналне делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број објеката над којима се врши стручни надзор (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Стручни надзор над објектима нискоградње, високоградње, осталим објектима и над обављањем комуналне делатности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** **/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | Управљање путевима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Ударне рупе које ће бити саниране (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 2,138 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Километри пута који ће бити рехабилитовани (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 15.27 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Издати услови за раскопавање површина јавне намене (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | 464 | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Послови управљча пута дефинисани Законом о путевима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** **/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | | | | | | | | Управљање заштићеним подручјима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број посетилаца (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Остварени приход од посета (изражено у хиљадама динара за период од годину дана) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Заштита, промоција и унапређење заштићених подручја којима управља. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Са посетама се активно кренуло крајем јуна 2022. године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1101-0006** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Неће се спроводити у 2022. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | Усклађивање назива улица на територији Града Ниша са донетим решењима Скупштине Града и захтевима грађана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број постављених табли са називима улица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | комад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Набавке и постављања табли са називима улица и тргова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај (записник) о пруженој услузи израде и постављања табли са називима улица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Неће се спроводити у 2022. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102-0001 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Управљање/одржавање јавним осветљењем* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,780,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,480,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,857,133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102-0002 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање јавних зелених површина* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,772,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,772,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,664,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102-0003 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање чистоће на површинама јавне намене* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465,095,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 541,765,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 508,071,392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102-0004 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Зоохигијена* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,223,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,223,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,161,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102-0005 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Зоохигијена* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102-0006 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање гробаља и погребне услуге* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,731,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,731,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,515,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78.24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102-0007 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 -** Комуналне делатности / *Производња и дистрибуција топлотне енергије* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **938,601,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,258,971,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,168,269,434** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **92.80%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 2 - Комуналне делатности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Електрична енергија за јавну расвету  -Новогодишња и божићна декорација (набавка, занављање, монтажа и демонтажа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Утрошак електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша) измириван је у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Електропривреда Србије'' Београд; Одрђеном динамиком реализације Програма новогодишње и божићне декорације у првом кварталу су утрошена средства у износу од 2.441.998.39 динара на име уклањања декорације. Средства намењена монтажи се реализују у последњем кварталу текуће године. Средства предвиђена за набавку нових елемената прераспоређена су у друге намене. Сходно томе, програмске активности на демонтажи су у потпуности реализоване. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупна количина електричне енергије годишње у kWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kWh | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,065,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13824890 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,315,889.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Потрошња електричне енергије у kWh по светиљци | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kWh | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 589.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 579.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 478.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Електрична енергија за јавну расвету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ISEM база | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности: /Потрошња по светиљци и укупна потрошња у систему јавног осветљења је мања због реализације програма ЈПП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђење услова за задовољење других потреба грађана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености терена услугама ( у процентима) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености терена новим украсима ( у процентима) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Новогодишња и божићна декорација | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП "Паркинг сервис" Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Због програмских ограниченја није извршена набавка нових украса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Одржавање јавних зелених површина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата одржавање јавних зелених површина на територији Града Ниша, одржавање зеленила на Старом гробљу и археолошком налазишту Медиана, као и одржавање парковског и дечијег мобилијара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програмска активност обухвата одржавање свих елемената зеленила (травњаци,украсно шибље, руже, перене, цветне површине, жива ограда, саднице лишћара и четинара) јавних зелених површина у Нишу (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила) према Катастру јавних зелених површина као и одржавање урбаног и дечијег мобилијара на јавним површинама на територији Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подизање степена доступности услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** % површина обухваћених годишњим програмом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Oдржавањe јавних зелених површина и урбаног и дечијег мобилијара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Месечне ситуације које су у складу са Програмом уређења и одржавања јавних зелених површина за 2022. годину и Програмом одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2022. годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** **/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање зелених површина обухваћених годишњим програмом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Површина у м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,863,951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,958,029 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,958,029 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Oдржавањe јавних зелених површина и одржавање урбаног и дечијег мобилијара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Месечне ситуације које су у складу са Програмом уређења и одржавања јавних зелених површина за 2022. годину и Програмом одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2022. годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** **/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање броја запослених по хектару површине за чишћење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број запослених по хектару | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Медиана“ Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности: /Повећање површине за одржавање које није пратило додатно зашпшљавање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0003** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одржавање чистоће на површинама јавне намене подразумева реализацију Програма одржавања хигијене на територији града Ниша, који се заснива на низу активности које чине његов саставни део. Активности предвиђене Програмом су: Мануелно чишћење улица; Машинско чишћење улица; Мануелно прање улица; Машинско прање улица; Пражњење корпи за отпатке; Одвоз уличног смећа; Пражњење сандука и контејнера; Дежурство на водозахвату; Одржавање хигијене у јавним WC-има; Уклањање графита; Чишћење споменика од јавног значаја; Активност зимске службе: Мануелно чишћење улица; Машинско чишћење улица од снега и посипање соли; Планирана количина индустријске соли. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација Програма обавља се у овиру планираних активности са расположивим ресурсима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број запослених по хектару површине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Медиана“ Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** дошло је до одлива радне снаге, а није се десило попуњавање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање учешћа отпада који сакупи Сектор јавне хигијене у односу на количину депонованог отпада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив: %** учешћа отпада који сакупи Сектор јавне хигијене у односу на укупни депоновани отпад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Смањено интересовање грађана, корисника наших услуга, за одвожење кабастог отпада из домаћинстава. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај РЈ "Депонија" ЈКП "Медиана" Ниш и Програм јавне хигијене | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Повећање количине отпада на јавним површинама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Зоохигијена** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Услуга хватања паса и мачака луталица, збрињавање и медицински третман, као превентива за смањење популације паса и мачака луталица  -Спровођење систематске дератизације на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -У оквиру ове програмске активности обављају се послови комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша, који су поверени ЈКП "Медиана" Ниш и спровођење систематске дератизације у складу са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести.-Послови ангажовања екипа на хватању паса и мачака луталица, транспорт ухваћених јединки до прихватилишта, прихват јединки и ветеринарски третман (дехелминизација паразита, вакцинисање против беснила, чипирање јединки, еутаназија, стерилизација јединки, опсервација паса после уједа, обележавање третираних паса) и удомљавање јединки су обављени се у складу са Програмом обављања делатности зоохигијене ЈКП "Медиана" -Послови на спровођењу систематске дератизације су обавеза органа јединице локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести и обухватају скуп превентивних мера и активности које се спроводе у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност и обављају се у складу са Програмом систематске дератизације на територији града Ниша. У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке, обављање ових послова је уговорено са предузећем Самит М&М, док је Институт за јавно здравље вршио надзор над спровођењем поступка систематске дератизације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повећање учешћа стерилисаних паса и мачака луталица у укупном броју ухваћених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** % учешћа стерилисаних паса и мачака у укупном броју | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** У укупном броју ухваћених паса луталица био је мањи број нестерилисаних. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај РЈ "ЗОО хигијена" ЈКП"Медиана" Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Већи број стерилисаних паса у односу на број ухваћених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Смањење броја тужби за уједе паса и мачака | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број тужби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Циљ није испуњен због повећаног броја паса луталица на улицама Града, који је резултат кумулативног повећања броја истих током претходних година. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Служба правних послова ЈКП "Медиана" Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Повећање броја паса на јавним површинама Града Ниша, повећање броја уједа паса, што је узрок повећања броја тужби. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102-0006** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Одржавање гробаља и погребне услуге** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Рад дежурне службе и одржавање јавних зелених површина на градским гробљима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У 2022. години предузеће је обављало програмске активности по плану, без одступања у односу на усвојене физичке и финансијске вредности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оптимална покривеност територије јединице локалне самоуправе одржавањем гробаља и погребним услугама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број гробаља у граду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља и погребним услугама у односу на укупан број насеља у граду) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Степен попуњености активних гробаља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** На основу сарадње са ресорном Управом и Градом, ЈКП Горица Ниш пружа погребне и остале услуге на подручју 6 гробаља, уз настојање да се у наредном периоду под комуналну делатност подведе већи број гробаља на територији града Ниша и околине. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Интерна евиденција ЈКП "Горица" Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Нема одступања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Предузеће предузетим активностима тежи да смањи број интервенција, односно да се смање иницијативе грађана за чишћење и одржавање гробаља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Интерна евиденција ЈКП "Горица" Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Нема одступања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | 0401-0004 | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 6 -** Заштита животне средине / *Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,554,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,779,809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **34,500,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33,554,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **26,779,809** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **79.81%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 6 - Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заштита животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0401-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Одводњавање и одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Накнада за одводњавање реализује се по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд. У извештајном периоду достављено је и реализовано Решење за 2021. годину, у износу од 240.899,87 динара.  Одржавање атмосферске канализације спроводи ЈКП ''Наиссус'' Ниш, на основу Уговора са Градом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број прикључака на јавну канализацију | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ком. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупна дужина новоизграђене канализационе мреже у м-отпадне воде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,100.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 121.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупна дужина канализационе мреже у м-атмосферске воде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 374.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП ''Наиссус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број отклоњених кварова на канализационој мрежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број запослених по километру канализационе мреже | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Укупан број домаћинстава обухваћених услугом каналисања у % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП ''Наиссус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** **/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | Редовно одржавање атмосферске канализације по унапред утврђеном плану и програму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број очишћених сливника и сливничких веза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Одржавање атмосферске канализације | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП ''Наиссус'' Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности: /** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | 0701-0002 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,410,520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | 0701-0004 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Јавни градски и приградски превоз путника* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733,320,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,128,373,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,122,832,695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | 0701-0005 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Унапређење безбедности саобраћаја* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131,584,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140,584,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93,710,953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | 0701-4002 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Пројекат техничког регулисања саобраћаја* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | 0701-4004 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | 0701-4005 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Ауто-такси превоз путника* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 994,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | | | 0701-4006 | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 -** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Плава зона* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82.88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **880,854,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,283,907,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,227,155,927** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95.58%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-0002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, у складу са уговором закљученим са ЈП ''Путеви Србије'' Београд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регулисање међусобних обавеза у вези издавања и коришћења Градске карте и плаћања посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80 за лица са пребивалиштем на територији градских општина Црвени Крст, Медијана, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања, која користе деоницу аутопута Е-75 и Е-80, односно наплатне станице Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Ниш Малча. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | Смањење интензитета саобраћаја на подручју Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број пролазака корисника Градске карте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 287,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Употреба дела аутопута Е-75 и Е-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Месечни листинг пролазака возила за активне градске карте у електронском облику које доставља ЈП "Путеви Србије" Београд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** oдступање од циљане вредности је прихватљиво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-0004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Јавни градски и приградски превоз путника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Организација, контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу и реализација услуге јавног превоза путника. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Праћење, контрола и мониторинг над обављањем послова јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у складу са уговорима закљученим са превозницима у поступку јавне набавке на основу усвојеног Пројекта јавно-приватног партнерства. Продаја месечних и полумесечних карата, контрола путника и превозних исправа, контрола уговорних обавеза превозника, организација рада приградске аутобуске станице, успостављање и одржавање ГПС система праћења рада возила, обрачун накнаде превозницима, израда реда вожње, предлагање привремених и трајних корекција реда вожње, предлагање измена у линијама и стајалиштима, успостављање и одржавање електронског система наплате карата, провера возног парка превозника и опреме у возилима, информисање корисника, обрада и анализа приговора и жалби корисника превоза, истраживање задовољства корисника пруженом услугом, бројања путника и предузимање мера на унапређењу система јавног грдског и приградског превоза путника. Задатак је који се спроводи сваког месеца. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број регистрованих стајалишта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 763 | | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број регистрованих линија | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број реализованих возило километара на линијама (км) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,254,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,327,587 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,266,377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Услуга јавног превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:**  -Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша  -Решење о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша  -ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** У извештајном периоду није било значајних одступања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | | | | | | | Побољшање финансијске стабилности, организације и контроле интегрисаног тарифног система јавног градског и приградског превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број извршених контрола путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број продатих претплатних (месечних и полумесечних) карата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 223,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 252,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** -ЈKП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности: /** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 3:** | | | | | | | | | | | | | | | Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Просечна старост возила јавног превоза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Услуга јавног превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности: /** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-0005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Унапређење безбедности саобраћаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша припрема Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја. Градско веће Града Ниша донело је Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2022. годину, број 1192-1/2021-03 од 27.9.2021. године, у износу од 95.927.000 динара. У извештајном периоду приступило се реализацији пренетих обавеза по програму за 2021. годину и новонасталих обавеза. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Унапређење саобраћајне инфраструктуре и саобраћајног васпитања и образовања као и превентивно-промотивно деловање | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Портал о обележјима безбедности саобраћаја-локална база података за територију Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** циљана вредност је дупло мања у односу на 2021. годину. Циљана вредност је постављена на нереално ниском нивоу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4002** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Пројекат техничког регулисања саобраћаја** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чланом 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон) дефинисано је да је за спровођење утврђеног режима саобраћаја потребно израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајну сигнализацију према истом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пројекат није реализован у 2022. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Обезбеђење услова за задовољење других потреба грађана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број решених захтева по иницијативама грађана и правних лица и по службеној дужности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** За спровођење утврђеног режима саобраћаја потребно је израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајну сигнализацију према истом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Извештај о реализацији пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Пројекат није реализован у 2022. години. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4004** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023-2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стварање услова за уређивање области такси превоза путника који се обавља на територији Града Ниша. Израда елабората такси превоза на територији града Ниша у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015,41/2018, 44/2018 – др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пројекат није реализован у 2022. години. Поступак набавке услуга израде елабората је обустављен. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Подизања квалитета такси услуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број такси возила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број места на такси стајалиштима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Стварање услова за уређивање области такси превоза путника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:**  **-**Решења о утврђивању дозвољеног броја такси возила на територији Града Ниша  -Решења о одређивању такси стајалишта на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности: /** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4005** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ауто-такси превоз путника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спровођење испита о познавању прописа из области такси превоза и области познавања Града Ниша. Чланом 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015,41/2018, 44/2018 – др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) предвиђена је надлежност јединица локалне самоуправе да врше набавку кровних ознаки за такси возила, као и организовање полагања испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз. Чланом 87б. Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да такси возач мора да има положен испит о познавању јединице локалне самоуправе ако према подацима Републичког завода за статистику на последњем попису становништва јединица локалне самоуправе има више од 100.000 становника. Јединица локалне самоуправе прописује програм, начин и трошкове полагања испита из става 3. овог члана. Програм садржи област која се односи на познавање прописа којима се уређује такси превоз и област о познавању јединице локалне самоуправе, а може да садржи и познавање страног језика. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Након спроведене јавне набавке, извршена је набавка кровних ознака за такси превоз. У току године континуирано се спроводи организовање полагања испита из наведене области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Издавање уверења о положеном испиту из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број пријављених кандидата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број кандидата који су положили испит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:**  **-**Поднети захтеви за полагање испита  -Записник Комисије за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** број поднетих захтева знатно мањи је од планираног | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0701-4006** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Плава зона** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начелник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града.  Израда налепница за возила за кретање у „Плавој зони“, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У ужем центру града дефинисана је тзв. „плава зона“ у којој влада посебан режим саобраћаја теретних моторних возила. У току дана, у „плавој зони“ дозвољено је кретање и заустављање теретним возилима до 3.5 тона највеће дозвољене масе уз дозволу Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове. Возилима преко 3.5 тона уз дозволу надлежне управе дозвољено је кретање у времену од 00:00 до 8:00 и од 20:00 до 24:00.  У извештајном периоду набављене су налепнце за кретање возила у плавој зони и пешачкој зони плаве зоне за 2023. годину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | | | | | | Oдржив систем кретања возила у "Плавој зони" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број издатих решења за годишњу карту за кретање возила у "Плавој зони" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Издавање решења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:** Евиденција издатих Решења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Тренд повећања броја поднетих захтева и издатих решења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 0602 | | | | | | | | | | 0602-0001 | | | | | | | | | | | | | | **Програм 15 –** Опште услуге локалне самоуправе / *Функционисање локалне самоуправе и градских општина* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 257,207,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269,536,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253,029,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **257,207,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **269,536,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **253,029,800** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **93.88%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602** | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0602-0001** | | | | | | | | | | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Плате, додаци и накнаде запослених (зараде); Социјални доприноси на терет послодавца; Накнаде у натури; Социјална давања запосленима; Накнаде трошкова за запослене; Награде запосленима и остали посебни расходи; -Услуге образовања и усавршавања запослених; Услуге информисања, односно оглашавања и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима;  -Новчане казне и пенали по решењу судова,  -Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Лична примања запослених (плате, накнаде, социјална давања, награде) реализују се у складу са одредбама закона и колективног уговора. -Средства намењена за услуге образовања и усавршавања запослених и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима, у извештајном периоду, утрошена су у износу од 6.509.385,21 динара. -У оквиру ове програмске активности евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања за новчане казне и пенале по решењу судова износе 27.335.108,58 динара, а принудна наплата 12.662.111,76 динара.-Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки, реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 20.865.068,47 динара, а принудна наплата 5.353.019,37динара. -Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед уједа паса и мачака луталица, реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 47.932.042,97 динара, а принудна наплата 7.316.475,65 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | | Функционисање управе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Коментар:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Извор верификације:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| Шифра програма | | | | | | | | | | | | | | | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | | | | | | | | | | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усвојен буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текући буџет за 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Извршење у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0501-0001 | | | | | | | | | | | | **Програм 17 –** Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије / *Енергетски менаџмент* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,940,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,940,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2,940,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2,940,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100.00%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0501** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Енергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0501-0001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Енергетски менаџмент** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Душица Јанојлић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **функција:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В.Д. Начелника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Успостављање и унапређење система управљања енергијом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Крајем 2021. године закључен је уговор између Града Ниша и Машинског факултета у Нишу, чији је предмет услуга израде Програма енергетске ефикасности, који је израђен у 2022. години. Остале планиране активности условљене су поступцима јавних набавки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | | | | | | | Успостављање система енергетског менаџмента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Постојање енергетског менаџера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Израђен попис јанвих зграда са карактеристикама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Израђен енергетски биланс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** Успостављање и унапређење система управљања енергијом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:**  -Решење о именовању  -Годишњи извештај Енергетског менаџера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Израда пописа јавних зграда са карактеристикама није предвиђена Планом јавних набавки за 2022. годину.Енергетски менаџер је разрешен дана 15.11.2022. године, а није постављен нови. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | | | | | | | Фунционисање система енергетског менаџмента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Јединица мере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна година | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Базна вредност | | | | | | | | | | | | | | | | | | Циљана вр. у 2022. | | | | | | | | | | | | | Остварена вр. у 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број израђених годишњих енергетских биланса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Број | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коментар:** / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације:**  -Годишњи извештај Енергетског менаџера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности:** Формирањем буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије, није покренута иницијатива за израду одлуке о енергетској ефикасности, којом би било предвиђено формирање локалног буџетског фонда за енергетску ефикасност. Остале планиране активности условљене су поступцима јавних набавки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 30.04.2023. в.д. Начелника Душица Јанојлић